## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002350293-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）开馆阶段工作人员保障
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 高硕 |  |  | 联系电话 | 15010910586
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 228.3 | 10 | 10 | 4.38% | 0.43802
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 228.3 | 10 | 10 | 4.38% | 0.43802
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成首付款支付，保证本项目正常运行 |  |  |  |  | 该项目为2023年追加项目，在2023年8月2日项目评审通过后，9月27日项目完成招投标工作，中标金额为4172040.00元，结算支付按实际发生为准。2023年10月13日，本项目正式签订服务合同，完成首款10万元支付。 截至2024年3月15日，东馆筹备处已对2023年10月13日至2023年12月31日期间产生的住宿及用餐费用进行了核算，金额总共500052元，其中用餐费用总计229372元，住宿费用总计270680元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障天数 | 55天 |  | 70天 | 8 | 8 | 因大运河博物馆开馆工作任务繁重，周末、节假期均需要人员保障，故天数比原计划增加。
|  | 质量指标 | 就餐服务质量达标率 | 95% |  | 98% | 10 | 10
|  |  | 住宿服务质量达标率 | 95% |  | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目合同签订完成时间 | 11月 |  | 10月 | 5 | 5
|  |  | 项目按计划完成率 | 99% |  | 99% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | 172.38万元 |  | 10万元 | 4 | 3 | 在2023年8月2日项目评审通过后，9月27日项目完成招投标工作，中标金额为4172040.00元，结算支付按实际发生为准。2023年10月13日，本项目正式签订服务合同，完成首款10万元支付。
|  |  | 餐费分项成本控制数 | 112.08万元 |  | 0万元 | 4 | 3
|  |  | 住宿费分项成本控制数 | 60.3万元 |  | 10万元 | 4 | 3
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为建成国家一流现代化博物馆提供人员保障 | 得到保障 |  | 员工在食宿方面的基本需求得到，员工的工作效率进而提高 | 15 | 13.5
|  | 可持续影响指标 | 运营保障 | 优 |  | 首博东馆开馆运营得到保障 | 15 | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：项目执行中暂未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
总分： | [6 empty] | 100 | 82.438
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。