## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073265-世界文化遗产大运河——通惠河段病害勘察及监测数据收集
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 张涛 |  |  | 联系电话 | 13811430093
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.9804 | 42.9804 | 42.9804 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42.9804 | 42.9804 | 42.9804 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中国世界文化遗产监测数据规范》、结合实际业务需求，开展世界文化遗产大运河—通惠河段病害勘察及监测数据收集工作，以提高文化遗产保存质量，改善保存条件、减少风险、降低病害，为编制世界遗产监测报告提供依据。 |  |  |  |  | 落实开展了世界文化遗产大运河—通惠河段病害勘察及监测数据收集工作，为编制世界遗产监测报告提供依据，完成了五处遗产要素的档案制作等相关工作，项目成果达到预期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 澄清上闸（万宁寺）体检 | ≥1处 |  | 1处 | 2 | 2
|  |  | 水文监测点数 | ≥6个（台、套、件、辆） |  | 6个 | 2 | 2
|  |  | 水质监测点数 | ≥6个（台、套、件、辆） |  | 6个 | 2 | 2
|  |  | 澄清中闸（东不压桥）体检 | ≥1处 |  | 1处 | 2 | 2
|  |  | 通惠河老城段巡查 | ≥1处 |  | 1处 | 2 | 2
|  |  | 通惠河通州段巡查 | ≥1处 |  | 1处 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 大运河遗产的保存状况与发展趋势掌握的及时性 | 及时 |  | 及时掌握了大运河遗产的保存状况与发展趋势 | 5 | 4 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  |  | 检测工作验收合格率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 4 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  |  | 检测覆盖率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 4 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  | 时效指标 | 12月前完成项目总结/验收阶段 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 11月前完成项目实施阶段 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 2月前完成项目立项阶段 | ≤2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  |  | 截止9月30日资金支付进度 | ≥75% |  | 78% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外协测试化验加工费分项成本控制数 | ≤42.2004万元 |  | 42.2004万元 | 5 | 5
|  |  | 劳务费分项成本控制数 | ≤0.78万元 |  | 0.78万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算总成本控制数 | ≤42.9804万元 |  | 42.9804万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为编制世界遗产监测报告提供依据 | 优 |  | 通过世界文化遗产大运河——通惠河段病害勘察及监测数据收集项目的开展，较好地为编制世界遗产监测报告提供依据 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 提高文化遗产保存质量，降低病害风险程度 | 优 |  | 通过世界文化遗产大运河——通惠河段病害勘察及监测数据收集项目的开展，为编制世界遗产监测报告提供依据，一定程度上提高了文化遗产保存质量，降低了病害风险程度 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 为大运河文化遗产良好发展提供可型性依据 | 优 |  | 通过世界文化遗产大运河——通惠河段病害勘察及监测数据收集项目的开展，为大运河文化遗产良好发展提供了可行性依据 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测报告使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意，暂未收到监测报告使用人员不满意的相关意见 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。