## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074375-编制白塔寺中尼联合申遗策略报告
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 程根源 |  |  | 联系电话 | 13811767122
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 72.2934 | 72.2934 | 72.2934 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 72.2934 | 72.2934 | 72.2934 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 梳理中国与尼泊尔文化交流代表性遗存清单，围绕中国境内中尼交流文化遗存研究、尼泊尔境内世界遗产机制及潜在项目研究、中尼交流文化遗存申遗路径研究、高原文化交流历史模式与特征研究、当代中国南亚国际政治格局研究等主题，提出潜在突出普遍价值、符合标准、申遗策略，编制白塔寺中尼联合申遗策略报告，提交研究成果。 |  |  |  |  | 编制完成白塔寺中尼联合申遗策略报告，提出妙应寺白塔的潜在突出普遍价值、符合标准及申遗策略建议，报告通过专家评审，助推白塔寺列入我市上报国家文物局的《中国世界文化遗产预备名单》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | 1个（套） |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 80% | 4 | 4
|  |  | 2023年3月前完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成资金支付进度 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤80万元 |  | 72.2934万元 | 10 | 10 | 预算评审有审减
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进两国交流 | 正向 |  | 正向促进了两国交流 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 推动中尼联合申遗工作进展 | 推进 |  | 推进了中尼联合申遗工作进展 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家认可度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。