## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073765-先农坛庆成宫保护修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 朱艳星 |  |  | 联系电话 | 13683125009
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 3504 | 1795.0547 | 10 | 51.23% | 5.1229
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 3504 | 1795.0547 | 10 | 51.23% | 5.1229
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过先农坛庆城宫保护修缮工程施工，保障文物安全性，恢复古建筑院落整体原始风貌，修复受损文物本体，建设给排水等基础设施，具备向社会大众开放的基本条件。本次修缮工程范围包括庆成宫院落所有文物建筑本体。 |  |  |  |  | 本项目顺利实施，保障文物安全性，恢复古建筑院落整体原始风貌，修复受损文物本体，使先农坛具备向社会大众开放的基本条件，持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆影响力
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物修缮数量 | 9座 |  | 5座 | 7 | 4 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工
|  |  | 文物建筑面积 | 13684.86平方米 |  | 约8000平方米 | 8 | 5 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 绿化完成100%并验收，古建修缮完成工程总量的56% | 15 | 14 | 偏差原因分析：修缮项目完成56%，尚在执行中暂未组织验收，绿化已完成 改进措施：在项目完成结束后，进行工程验收
|  | 时效指标 | 2023年底项目实施完成率（视情况跨年使用资金） | 100% |  | 绿化完成100%并验收，古建修缮完成工程总量的56% | 10 | 8 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮工程费 | ≤2728万元 |  | 中标金额：2670.069411万元（2023年实际支付1335.034711万元） | 10 | 9 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 博物馆收益增长率 | 优 |  | 未完成，但古建馆游客不断增加。 | 10 | 9 | 偏差原因分析：项目尚在执行中暂未达到预期效果 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 恢复先农坛庆成宫历史原貌，保护文物安全 | 优 |  | 未完成，但先农坛庆成宫历史原貌主体已基本恢复，文物安全已得到保障。 | 10 | 9 | 偏差原因分析：项目尚在执行中暂未达到预期效果 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆影响力 | 优 |  | 大量参观人员，周边居民对庆成宫感兴趣。 | 10 | 9 | 偏差原因分析：项目尚在执行中暂未达到预期效果 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | ≥90% |  | 暂未开展，但大量调研、检查等都十分满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工
总分： | [6 empty] | 100 | 80.1229
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。