## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001730329-2022年中央共建地方国家级博物馆专项资金
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 63370448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2458.2499 | 2458.2499 | 1969.7426 | 10 | 80.13% | 8.0128
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 2458.2499 | 2458.2499 | 1969.7426 | 10 | 80.13% | 8.0128
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中央地方共建国家级博物馆管理暂行办法的要求：中央地方共建国家级博物馆专项经费支持中央地方共建国家级博物馆提升藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流、社会教育和公共服务水平。首都博物馆按照以上六大方向每年根据实际工作情况和计划安排具体项目。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，提升了藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流、社会教育和公共服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 陈列展览类项目 | 5个 |  | 6个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 藏品保护类项目 | 4个 |  | 4个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 展览验收率 | 100% |  | 80% | 7.5 | 6 | 偏差原因分析：因本馆基本陈列改陈项目推迟开展时间，故该项目尚未完成展览验收 改进措施：待开展验收工作后，加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 修复达到上展率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 12月前完成支付进度 | 100% |  | 99.08% | 10 | 9.908
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 2548.25万元 |  | 2435.567139万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额；误餐费、资料费、市内交通费未全额支付；专家费未支付完；差旅费未支出，节约资金22.682716万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | ≥90% |  | 促进了文物保护 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 公共文化传承率 | ≥90% |  | 公共文化得到传承 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥2年 |  | 2年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.4208
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。