## 绩效目标表(审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000001893888-首博方展厅环境设施提升改造项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 李子祥 |  |  | 联系电话 | 63363388-5715
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 471.8021 | 471.7104 | 471.7104 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 471.8021 | 471.7104 | 471.7104 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障文物局设施及人员安全，通过对展厅空调水系统阀门隐患整改、消防水管更换、卫生间给排水系统卫生洁具等设备设施进行更新，消除安全隐患，为文物保护、展陈和观众参观等环境提升提供安全、有序的设备设施保障。 |  |  |  |  | 完成了空调水系统阀门隐患整改、消防水管更换、卫生间给排水系统卫生洁具等设备设施进行更新项目的采购招标工作，完成了首付款支付，为全面推进项目进展，消除安全隐患，为文物保护、展陈和观众参观等环境提升提供安全、有序的设备设施保障奠定了基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换空调水系统阀门及配件 | 216个（台、套、件、辆） |  | 216个（台、套、件、辆） | 3 | 3
|  |  | 方厅卫生间改造面积 | 178平方米 |  | 390平方米 | 3 | 3
|  |  | 更换方厅消防喷头 | 608套 |  | 782套 | 3 | 3
|  |  | 更换方厅消防水管管材 | 3007米 |  | 8983米 | 3 | 3
|  |  | 更换方厅消防水管阀门 | 17套 |  | 221套 | 3 | 2.1 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年10月底前完成项目施工、调试工作 | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
|  |  | 截止2023年11月30日资金支付进度 | ≤100% |  | 79.81% | 4 | 3.5 | 偏差原因分析：因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，导致资金支付进度为79.81% 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年11月底前完成项目方案总结/验收阶段时间 | 11月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方展厅卫生间改造 | ≤110.74万元 |  | 110.74万元 | 2 | 2
|  |  | 首博方厅消防水管更换（不含方厅一层） | ≤503.428294万元 |  | 503.428294万元 | 3 | 3
|  |  | 首博方厅空调水系统阀门隐患整改 | ≤64.74万元 |  | 64.74万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算 | 678.99万元 |  | 678.908294万元 | 2 | 2 | 2022年批复预算678.99万元，2022年实际使用207.20万元，剩余471.8结转2023年继续使用，于2023年已完成100%支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升观众服务水平 | 优 |  | 得到提升 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 展陈展览环境满足文物保护需求 | 优 |  | 展陈展览环境得到满足 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 96.6% | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 馆内业务部门满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。