## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002333577-北京中轴线南段道路遗存保护及展示工程(新）
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 陈亮 |  |  | 联系电话 | 13001080884
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 904.89 | 860.8354 | 10 | 95.13% | 9.5131
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 904.89 | 860.8354 | 10 | 95.13% | 9.5131
|  |  | 上年结转资金 | - | - |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| “中轴线南段道路遗存”为北京中轴线申遗保护提供了有力实物支撑，于2023年1月31日被公布为市级文物保护单位。根据中轴线申遗要求，进一步保护、展示考古遗址，对Y03永定门内中轴历史道路遗存、Y04珠市口南中轴道路路肩遗存、Y06珠市口南中轴道路排水沟渠遗存开展相应保护展示工程。 项目主要内容：1、对Y03永定门内中轴历史道路遗存进行地表水控制工程设计，避免地表水对土遗迹本体的破坏。2、对Y06珠市口南中轴道路排水沟渠遗存进行岩土体治理及地下水控制工程设计，对周边土体进行加固治理，避免地下水对沟渠遗迹本体的破坏。3、对Y04、Y05、Y06三个道路遗存的保护展示设计，进行文物遗存病害调查评估与保护、文物遗存保护展示建筑设计、文物遗存回填保护与地表标识设计工作。 |  |  |  |  | 为配合中轴线申遗，对中轴线南段道路遗存Y03永定门内中轴历史道路遗存、Y04珠市口南中轴道路路肩遗存、Y05珠市口南中轴道路板沟遗存、Y06珠市口南中轴道路排水沟渠遗存开展相应保护及展示工程。项目主要内容：1、对Y03永定门内中轴历史道路遗存进行地表水控制工程，避免地表水对土遗迹本体的破坏。2、对Y06珠市口南中轴道路排水沟渠遗存进行岩土体治理及地下水控制工程，对周边土体进行加固治理，避免地下水对沟渠遗迹本体的破坏。3、开展Y04、Y05、Y06三个道路遗存的保护展示工程，并完成文物遗存地表标识工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | Y03地表水控制工程 | 1处 |  | 1处 | 2 | 1 | 根据市文物局指示精神，按照最小代价原则，调整应急观测井、集水坑、混凝土挡水台等方案内容，并对遗址展示部分外的东、西两侧进行回填。 改进措施：加强项目前期可行论证，确保项目预期目标的实现性。
|  |  | Y06地下水控制工程 | 1处 |  | 1处 | 2 | 1 | 根据现场情况，为确保遗址和珠市口教堂安全调整刚柔止水墙方案内容，减少遗址北侧部分刚柔止水墙。 改进措施：加强项目前期可行论证，确保项目预期目标的实现性。
|  |  | 岩土治理及管线排迁 | 1处 |  | 1处 | 2 | 2
|  |  | Y04、Y05、YO6遗存保护展示 | 1项 |  | 1项 | 3 | 2 | 方案在实施过程中有所调整，减少了部分地下施工。 改进措施：加强项目前期可行论证，确保项目预期目标的实现性。
|  |  | 竣工图编制 | 3份 |  | 3份 | 2 | 2
|  |  | 保护展示点位数量 | 4个 |  | 4个 | 2 | 2
|  |  | 勘察建筑数量 | 1座 |  | 1座 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 904.8968 |  | 860.8354 | 4 | 2 | 该项目项目内容在执行过程中根据现场实际情况及文物局指示精神有所调整。 改进措施：加强项目前期可行论证，确保项目预期目标的实现性。
|  |  | 工程建设费 | 639.9971 |  | 618.9933 | 2 | 1 | 该项目项目内容在执行过程中根据现场实际情况及文物局指示精神有所调整。 改进措施：加强项目前期可行论证，确保项目预期目标的实现性。
|  |  | 工程建设其他费用 | 221.8094 |  | 241.842 | 2 | 1 | 1、由于项目紧邻北京地铁7、8号线，项目过程中增加了地铁安全评估项目，费用25万元。2、为迎接国际专家考察，项目中增加了地上部分展示内容。
|  |  | 预备费 | 43.0903 |  | 25 | 2 | 1 | 1、由于项目紧邻北京地铁7、8号线，项目过程中增加了地铁安全评估项目，费用25万元。2、为迎接国际专家考察，项目中增加了地上部分展示内容。 改进措施：加强项目前期可行论证，确保项目预期目标的实现性。
| 效果指标 | 社会效益指标 | 文物保护促进率 | 85% |  | 85% | 15 | 10 | 方案在实施过程中有所调整，减少了部分地下施工。 改进措施：加强项目前期可行论证，确保项目预期目标的实现性。
|  | 可持续影响指标 | 文物保护水平及文物保护意识提升 | 3 |  | 3 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 86.5131
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。