## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438826-北京中轴线申遗官方账号代运维
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048036-北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 林俐 |  |  | 联系电话 | 13810553832
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为扩大北京中轴线申遗保护影响，中轴线申遗办拟创建官方微信公众号和微博账号，并成立项目组专项负责官方账号整体运维事宜。通过搭建官方平台挖掘中轴线的历史，讲述中轴线的故事，关注中轴线的保护，发布中轴线申遗最新动态。更好阐释北京中轴线申遗的价值，引导更多市民走近北京中轴线，助推中轴线申遗。 |  |  |  |  | 2023年1月1日至12月31日，“北京中轴线”微信公众号共发送推文293篇；微信原创文章24篇；微信线上活动4次；“北京中轴线”微博信息发布1000条；微博线上活动4次；微博话题运营12次；北京日报客户端推12次。通过对官方微信公众号和微博账号的内容维护，挖掘中轴线的历史，讲述中轴线的故事、中轴线的保护，发布中轴线申遗最新动态；通过线上活动，引导更多市民走近北京中轴线，助推北京中轴线申遗。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 微博信息发布量 | ≥1000项 |  | 1000项 | 8 | 8
|  |  | 微信公众号发布消息数量 | ≥240条 |  | 293条 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 微信内容在北京日报客户端宣传次数 | ≥12次 |  | 12次 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年3月底前完成项目立项 | 3月 |  | 1月 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月底前微信、微博工作任务完成 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤53.32万元 |  | 53.32万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 官方账号整体安全稳定运行率 | 100% |  | 官方账号整体安全运行稳定 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施引导市民走进中轴线，助推中轴线申遗 | 优 |  | 通过项目实施引导市民走进中轴线，助推中轴线申遗 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员投诉次数 | ≤5次 |  | 0次 | 10 | 9
总分： | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。