## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073435-延庆长城夯土遗存研究与保护
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 姜玲 |  |  | 联系电话 | 13520589109
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.3914 | 28.3914 | 28.2347 | 10 | 99.45% | 9.9448
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.3914 | 28.3914 | 28.2347 | 10 | 99.45% | 9.9448
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对延庆岔道至小张家口28公里区域内长城夯土遗址进行调研，选取重点区域典型病害进行三维数据扫描，获取基于多种图像立体匹配的夯土遗存本体及病害的立体数据。通过取样检测，依据病害现状情况、位置、类型、发展程度、趋势等，同时对以往完成工程内容进行综合评估后，选取每种典型病害2-3处进行保护修复实验，为今后夯土遗存保护展示研究提供借鉴，以推动华北地区夯土遗址科学化保护工作。 |  |  |  |  | 课题完成了对延庆岔道至小张家口28公里区域内长城夯土遗址的调研工作、重点区域典型病害三维数据扫描工作，获取了基于多种图像立体匹配的夯土遗存本体及病害数据。完成取样检测、病害现状情况、位置、类型、发展程度、趋势的分析，完成对以往工程内容的综合评估后，对3处典型病害进行保护修复实验，为今后夯土遗存保护展示研究提供借鉴，推动华北地区夯土遗址科学化保护工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤28.391401万元 |  | 28.234738万元 | 10 | 10 | 因履行采购程序，报价低于预算金额，节约资金0.156663万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳次数 | ≥1次 |  | 1次 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 研究成果刊发报道次数 | ≥1次 |  | 1次 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 通过项目调研成果，为夯土遗存保护展示研究提供借鉴 | 好 |  | 通过项目实施，对典型病害进行了保护修复实验，为今后夯土遗存保护展示研究提供了借鉴，推动了华北地区夯土遗址科学化保护工作 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥80% |  | 满意，暂未收到课题管理主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥80% |  | 满意，暂未收到课题成果使用主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4448
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。