## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002066551-北京地区科技考古研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 尹达 |  |  | 联系电话 | 18613866969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 320.8 | 320.8 | 210.5406 | 10 | 65.63% | 6.563
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 320.8 | 320.8 | 210.5406 | 10 | 65.63% | 6.563
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 科技考古研究及科技考古中心建设是目前考古学学科发展的重要部分。探微知著——北京地区科技考古研究（三期）以陶瓷考古、冶金考古、环境考古、植物考古、体质人类学为研究方向，以北京地区基建考古项目及重点遗址出土遗迹遗存为研究对象，开展北京地区科技考古研究工作。课题以考古学结合科技创新为动力，持续细化科技考古学科研究技术与成果，从多学科综合研究的角度分析社会、民族、农业、科技的发展历程及特点，探讨历史时期人群及政权间的冲突融合、技术交流以及对社会发展的交互影响。为北京古代社会不同阶段发展的认识增加新的内容，提供可靠的科学依据，对构建和完善北京社会发展史的历史文化内涵具有重要的科学意义。 |  |  |  |  | 探微知著——北京地区科技考古研究（三期）以陶瓷考古、冶金考古、环境考古、植物考古、体质人类学为研究方向，以北京地区基建考古项目及重点遗址出土遗迹遗存为研究对象，而开展的北京地区科技考古研究工作。本项目共完成17个相关子课题，发表、完成论文5篇，相关课题以考古学结合科技创新为动力，持续细化了科技考古学科研究技术与成果，从多学科综合研究的角度分析了社会、民族、农业、科技的发展历程及特点，探讨了历史时期人群及政权间的冲突融合、技术交流以及对社会发展的交互影响，为北京古代社会不同阶段的发展增加新的内容，提供了可靠的科学依据，对构建和完善北京社会发展史的历史文化内涵具有重要的科学意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 分析样本数量 | ≥60个（套） |  | 60个 | 5 | 5
|  |  | 分析样本数量 | ≥100份 |  | 100份 | 5 | 5
|  |  | 测试样本数量 | ≥50份 |  | 50份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 样品验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 样品整理与数据分析合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目总结验收阶段 | ≥12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日支付进度 | ≥30% |  | 39.27% | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段 | ≥11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 项目立项阶段 | ≥5月 |  | 5月 | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日支付进度 | 100% |  | 65.63% | 2 | 1.31 | 偏差原因分析：因项目周期短，导致无法在项目结题前完成相关的仪器设备购置，影响了各类费用支出 改进措施：今后将采取缩短预处理时间，提高效率等措施，合理安排相关费用支出
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤320.79999万元 |  | 210.540594万元 | 2 | 6.56 | 偏差原因分析：因项目周期短，导致无法在项目结题前完成相关的仪器设备购置，影响了各类费用支出 改进措施：今后将采取缩短预处理时间，提高效率等措施，合理安排相关费用支出
|  |  | 资料费分项成本控制数 | ≤0.52111万元 |  | 0.4121万元 | 1
|  |  | 打印装订费分项成本控制数 | ≤0.3万元 |  | 0.3万元 | 1
|  |  | 专家费分项成本控制数 | ≤3.92万元 |  | 1.871万元 | 1
|  |  | 测试费分项成本控制数 | ≤189.4万元 |  | 148.01万元 | 1
|  |  | 设备费分项成本控制数 | ≤62.9705万元 |  | 24.9705万元 | 1
|  |  | 耗材分项成本控制数 | ≤62.88838万元 |  | 34.976994万元 | 2
|  |  | 劳务费分项成本控制数 | ≤0.8万元 |  | 0万元 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动科研人员 | ≥5人/户 |  | 9人/户 | 15 | 14 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 提高科技考古科研水平 | ≥80% |  | 暂未统计出科研水平提升的量化数值。在项目执行中，采集了大量新材料，运用了新方法和技术进行样品分析和检测，获得了丰富的一手资料和数据，丰富了北京地区科技考古数据库，完善了科技考古工作制度，提高了科技考古研究水平，增强了科学研究的能力 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | ≥85% |  | 满意，暂未收到参与者不满意的相关意见 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 87.433
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。