## 自评表 (审核)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002123442-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）影像采集室和图书文献室建设相关设备购置
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 孙芮英 |  |  | 联系电话 | 63370457
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1093.9467 | 1061.5568 | 10 | 97.04% | 9.7039
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 1093.9467 | 1061.5568 | 10 | 97.04% | 9.7039
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成图书文献室建设及相关设备设备采购、互联网接入及部分影棚建设及高精度文物影像采集设备采购及验收，预计购置设备总金额1404.50851元。 |  |  |  |  | 影像采集室和图书文献室建设相关设备购置项目，23年共追加预算1093.946695万元，23年支付了1061.5568元，主要用于灯光导轨、文物高精度扫描等设备采购、互联网接入等，提高博物馆的可持续数字化科技创新能力、提升藏品数字保护水平及丰富文物数字化展示内容，提高图书文献室环境和服务水平，为读者及时提供资源保障与资源共享。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购满足专业用房数量 | 4间 |  | 4间 | 10 | 10
|  |  | 互联网接入及专线数量 | 2条 |  | 2条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收完成率 | 90% |  | 未开展验收工作 | 6 | 0 | 偏差原因分析：由于东馆影棚和图书文献室建设项目土建部分尚未完成改造导致部分设备未到货，未开展验收工作 改进措施：加强与土建部门沟通，督促尽快完成改造，加强收集和留存相关绩效支撑材料，加快验收工作进度
|  |  | 东馆互联网接入及两馆同步专线接通率 | 90% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成项目采购 | 2023年12月前 |  | 12月 | 6 | 6
|  |  | 2023年12月底前完成首付款支出 | 2023年12月底前 |  | 12月 | 7 | 7
|  |  | 2023年12月底前完成资金支付率 | 2023年12月底前 |  | 97.04% | 5 | 4.852 | 偏差原因分析：1.因场馆建设进度原因，需求变更，租用期缩短为2个月；2.运营商价格降低 改进措施：以后加强项目预算编制的合理性，同时做好项目风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制数 | 1404.50851万元 |  | 1061.5568万元 | 5 | 5 | 跨年项目
|  |  | 图书文献室建设相关设备成本控制数 | 192.4414万元 |  | 91.476万元 | 3 | 3 | 跨年项目
|  |  | 影棚建设及高精度文物影像采集设备成本控制数 | 1148.25711万元 |  | 941.952万元 | 3 | 3 | 跨年项目
|  |  | 互联网接入及专线成本控制数 | 60.88万元 |  | 27.7788万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：1.因场馆建设进度原因，需求变更，租用期缩短为2个月；2.运营商价格降低；剩余资金结转下年继续使用 改进措施：以后加强项目预算编制的合理性，同时做好项目风险预估
|  |  | 劳务费成本控制数 | 2.93万元 |  | 0.35万元 | 2 | 2 | 跨年项目
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为博物馆可研和展览服务 | 优良中差 |  | 提高了博物馆服务水平 | 10 | 8 | 偏差原因分析：跨年项目，相应效益发挥尚未达到最优 改进措施：加强与土建部门沟通，督促尽快完成改造加，大推进项目实施力度，加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 质量保障年限 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：影棚和图书文献室土建部分未完成改造，导致设备无法正常到货，部分功能未投入使用，暂未开展满意度调查 改进措施：今后加强收集和留存相关绩效支撑材料，同时按计划开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 88.5559
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。