## 绩效自评（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002356259-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）窗帘地毯购置
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 15010536008
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 100 | 99.5 | 10 | 99.5% | 9.95
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 100 | 99.5 | 10 | 99.5% | 9.95
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目是为完善大运河博物馆运行服务功能的重要支撑和组成部分，主要功能包括为贵外宾服务接待区域、工作人员办公区域、服务观众开放区域、公共服务区域、会议服务区域、文物保护区域等区域按照设计功能定位，按照精装、普装区域装修要求配备窗帘和地毯，是提高环境质量，满足各功能区域功能设计对环境的需求。该项目通过购置窗帘地毯满足博物馆后勤保障服务功能，是文物保护研究、为观众开放服务、国际国内文化交流和997000平米设施的平稳运行的重要支撑和保障，它的建设满足了历史文化文物研究、管理、陈列展览、服务保障和参观观众服务需求。 |  |  |  |  | 通过对窗帘地毯制作，并完成了精装区域窗帘和部分普装区的窗帘、贵外宾服务区域地毯安装工作，满足了博物馆后勤保障服务功能需求。为文物保护研究、开放服务观众、国际国内文化交流和997000平米设施的平稳运行的提供了重要支撑和保障，满足了历史文化文物研究、管理、陈列展览、服务保障和参观观众服务需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成精装区域窗帘、贵外宾服务区域和部分普装区的窗帘安装工作 | 2302.15平米 |  | 2486.29平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 安装检验合格率 | 100% |  | 已安装部分合格率100%，待24年计划内容完成后整体验收 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后加快推进项目实施，加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 时效指标 | 2023年完成项目进度 | 50% |  | 50% | 5 | 5
|  |  | 2024年完成验收 | 12月 |  | 项目按照计划进行中 | 5 | 4 | 偏差原因分析：项目正在进行中，在2024年项目完成后进行验收 改进措施：今后加快推进项目实施，加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 100万元 |  | 99.5万元 | 10 | 10 | 因专家费未花完，节约资金0.5万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足文物保护、研究、展陈展览、办公、开放等环境设备设施需求 | 定性 |  | 项目未全部完成，效益尚未全部发挥 | 15 | 13 | 偏差原因分析：由于采购及安装时间较晚，且为2023年追加项目，效益尚未得到发挥 改进措施：今后加快推进项目实施，加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 持续为文物保护、研究、展陈展览、办公、开放等环境需求提供服务 | 定性 |  | 项目未全部完成，效益尚未全部发挥 | 15 | 13 | 偏差原因分析：由于采购及安装时间较晚，且为2023年追加项目，效益尚未得到发挥 改进措施：今后加快推进项目实施，加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% |  | 尚未开展调查 | 10 | 8 | 偏差原因分析：项目正在执行中，尚未开展满意度调查 改进措施：计划项目完成后开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 89.95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。