## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002077004-中央补助地方免费开放补助资金
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048010-徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 王丽梅 |  |  | 联系电话 | 13520029800
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55.000000 | 55.000000 | 55.000000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55.000000 | 55.000000 | 55.000000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次展览以抗战时期徐悲鸿旅居南洋举办筹赈画展为线索进行梳理，围绕画中人物及涉及背景故事，揭开20世纪30- 40年代徐悲鸿身负家国使命的南洋往事，探究徐悲鸿如何将艺术与对国家民族的责任结合在一起，把绘画艺术的社会功能发挥到极致。以及徐悲鸿的现实主义艺术与亚洲现代美术的交流和影响。展出徐悲鸿旅居南洋举办筹赈画展支持抗战期间创作的作品及同期艺术家作品资料约60余件，于2023年4月开展展期3个月。 |  |  |  |  | 5月顺利完成展览，并开展社教活动3次、导览直播、展览宣传3次，先后在人民日报、新京报、北京文物、美术报等22家单位报道。充分发挥了博物馆社会功能，最大限度增加观众的参与度，使观众有更好的观展体验，得到了观众一致好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥60项 |  | 71件套 | 5 | 5
|  |  | 每月观展人数 | ≥300人 |  | 7526人 | 5 | 3.5 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：以后合理编制项目绩效目标，加强指标值设置的合理性
|  |  | 展览面积 | ≥600平米 |  | 640平米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 意外事故次数 | ≤2次 |  | 0次 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 布展完成时间 | 5月 |  | 2023-05-11 | 5 | 5
|  |  | 布展开始时间 | 4月 |  | 2023-05-01 | 5 | 4 | 偏差原因分析：因疫情原因，上一个馆内四层临展延期，导致时效指标发生偏离，此展览顺延 改进措施：已于5月11日布展完成，以后加强项目计划安排的合理性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 固定展陈换展项目成本控制 | ≤5.932485万元 |  | 5.932485万元 | 5 | 5
|  |  | 展览制作费总成本控制数 | ≤49.067515万元 |  | 49.067515万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运行保障率 | ≥100% |  | 安全运行无故障，未发生安全事故 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施使作品得到更好的保护与展示 | 好 |  | 作品得到更好的保护与展示 | 15 | 12 | 偏差原因分析：以参观此次临时展览为来馆原因的观众仅占25%，说明展览的宣传力度有所欠缺 改进措施：今后将加强宣传力度，相关材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 观众满意度较好 | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度情况有待提升 改进措施：根据调查结果完善项目宣传、实施、管理等
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。