## 绩效自评表 (2)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074637-“五色五香——五塔寺端午文化嘉年华”活动
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 计小林 |  |  | 联系电话 | 13901121762
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 48.5303 | 47.0303 | 47.0303 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48.5303 | 47.0303 | 47.0303 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在2023年6月到8月内，通过举办第十届五色五香五塔寺文化嘉年华活动，更好地弘扬传统节日文化和习俗，深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵。 |  |  |  |  | 通过举办第十届五色五香五塔寺文化嘉年华活动，深入挖掘了北京石刻艺术博物馆的文化内涵，更好地弘扬了传统节日文化和习俗。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传折页 | ≥1本 |  | 1本 | 2 | 2
|  |  | 举办展览 | ≥1场次 |  | 1场次 | 3 | 3
|  |  | 分项活动 | ≥4项 |  | 4项 | 2 | 2
|  |  | 非遗演出 | ≥1场 |  | 1场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 参观人数 | ≥10000人数 |  | ≥10000人数 | 5 | 4
|  |  | 分项活动参观人数 | ≥5000人数 |  | ≥5000人数 | 5 | 4
|  |  | 展览水平 | 高 |  | 符合标准 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | 70% |  | 47.78% | 3 | 2.7 | 偏差原因分析：根据行政事业单位关于风险评估的相关规定，修改了支付比例导致资金支付进度未达到70% 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2023年6月前完成项目施工 | 6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  |  | 2023年6月前完成活动前期准备 | 6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  |  | 2023年7月前完成主题展览 | 7月 |  | 7月 | 2 | 2
|  |  | 5月前项目启动完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤1.55万元 |  | 1.55万元 | 2 | 2
|  |  | 数据采集 | ≤1.96万元 |  | 1万元 | 2 | 2
|  |  | 专家费及展演人员劳务费 | ≤4.99万元 |  | 5.08万元 | 2 | 1.9639
|  |  | 设计制作布展费 | ≤40.0303万元 |  | 39.4003万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总预算 | ≤48.5303万元 |  | 47.0303万元 | 2 | 2 | 偏差原因分析：由两场展演改为一场，故资金核减了15000元 改进措施：以后加强项目实施的计划安排，确保有效执行
| 效果指标 | 社会效益指标 | 打造成为我馆的文化品牌，扩大社会影响力。丰富人民群众的文化生活，促进精神文明建设 | 优 |  | 通过项目实施打造出了我馆的文化品牌，扩大了社会影响力，丰富了人民群众的文化生活，促进了精神文明建设 | 15 | 14.25
|  | 可持续影响指标 | 深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵，弘扬传统节日文化和习俗影响 | ≥3年 |  | 3年 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗演出观众满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 展览观众满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.6639
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。