## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001284761-正阳门城楼修缮工程（新）
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 陈亮 |  |  | 联系电话 | 13001080884
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 996.983992 | 996.983992 | 107.2518 | 10 | 10.76% | 1.0758
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 996.983992 | 996.983992 | 107.2518 | 10 | 10.76% | 1.0758
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 正阳门城楼目前存在大木构件位移、拔榫、屋面渗漏、瓦件残损、城台墙体渗漏，局部墙体开裂、挂檐板、木栏杆开裂糟朽等问题，巳经影响到了其承载能力，同时给文物建筑本身和开放使用带来了极大安全隐患。为保障文物本体安全，经国家文物局和北京市文物局核准,对正阳门文物古建进行修缮，修缮工程范围为正阳门城楼文物本体建筑，修缮面积约5600平方米。工程性质为古建筑修缮工程，目的是排除文物建筑安全隐患，改善文物建筑周边环境，恢复其健康稳定状态。该项目计划于2022年启动，至2023年完工。根据正阳门城楼修缮工程设计方案，正阳门城楼残损现状、和《文物保护工程管理办法》（2003年）、《中国文物古迹保护准则》（2015年）中的有关规定，对正阳门城台、城楼主体建筑地面、墙体、大木结构、屋面、门窗装修、油饰、彩画等进行全面保护修缮，排除安全隐患。本工程地点位于天安门广场内政治核心区，地区重要活、大型活动动较多，部分计划工期与实际可能会有偏差。 |  |  |  |  | 2023年，根据国家文物局、市文物局、申遗迎检工作的指示精神，完成屋面挑顶、大木整修、施工内容，为确保外立面达到迎检标准，调整彩画与宇墙施工计划，调整后已超量完成原计划施工内容，下一步将按照申遗工作安排，2025年整体完工验收。 该项目为国家级预算资金项目，2022年批复预算2965万元，2022年支付金额1968.016008万元，2023年支付金额996.983992万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 70% |  | 75% | 1 | 1 | 偏差原因分析：根据中轴线申遗工作要求，部分工程未开展，目前项目处于停工状态，工程整体延期至2025年，故部分任务未完成 改进措施：后续加快项目实施进度，预计2025年项目预期效益如期实现
|  |  | 预算评审报告 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  |  | 招标文件 | 2个 |  | 2个 | 1 | 1
|  |  | 工程量清单造价 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  |  | 质量监督登记 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  |  | 临建、围挡搭建 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 临时安检、监控系统 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 室内装饰拆除 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 室内外油饰基层处理 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 室内外脚手架搭设 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 室内外油饰彩画 | 100% |  | 0 | 1 | 0 | 偏差原因分析：根据中轴线申遗工作要求，部分工程未开展，目前项目处于停工状态，工程整体延期至2025年，故部分任务未完成 改进措施：后续加快项目实施进度，预计2025年项目预期效益如期实现
|  |  | 瓦面施工 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 城台墙面剔补打点 | 100% |  | 0 | 1 | 0 | 偏差原因分析：根据中轴线申遗工作要求，部分工程未开展，目前项目处于停工状态，工程整体延期至2025年，故部分任务未完成 改进措施：后续加快项目实施进度，预计2025年项目预期效益如期实现
|  |  | 室外山花、博风、挂檐板、栏杆整修 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 工程整体形象进度 | 75% |  | 75% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 75% | 4 | 2 | 偏差原因分析：根据中轴线申遗工作要求，部分工程未开展，目前项目处于停工状态，工程整体延期至2025年，故部分任务未完成 改进措施：后续加快项目实施进度，预计2025年项目预期效益如期实现
|  |  | 考核通过率 | 100% |  | 75% | 3 | 2 | 偏差原因分析：根据中轴线申遗工作要求，部分工程未开展，目前项目处于停工状态，工程整体延期至2025年，故部分任务未完成 改进措施：后续加快项目实施进度，预计2025年项目预期效益如期实现
|  |  | 质量验收标准 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 公平性、及时性 | 100% |  | 50% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目立项阶段 | ≥1个月 |  | 1个月 | 2 | 2
|  |  | 项目启动时间 | ≤6个月 |  | 6个月 | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段 | ≤8个月 |  | 未完成全部实施 | 2 | 1 | 偏差原因分析：根据中轴线申遗工作要求，部分工程未开展，目前项目处于停工状态，工程整体延期至2025年，故部分任务未完成 改进措施：后续加快项目实施进度，预计2025年项目预期效益如期实现
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | 50% |  | 62% | 2 | 1 | 偏差原因分析：根据中轴线申遗工作要求，部分工程未开展，目前项目处于停工状态，工程整体延期至2025年，故部分资金未支出 改进措施：后续加快项目实施进度，预计2025年项目预期效益如期实现
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 66.4% | 2 | 1
| 成本指标 | 成本指标 | 项目总预算 | 29650865.3元，项目整体 |  | 996.983992万元（2023年） | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | 10% |  | 项目尚在执行中，效益待发挥 | 5 | 4.8 | 偏差原因分析：根据中轴线申遗工作要求，部分工程未开展，目前项目处于停工状态，工程整体延期至2025年，故部分资金未支出 改进措施：后续加快项目实施进度，预计2025年项目预期效益如期实现
|  |  | 公共文化传承率 | 10% |  | 项目尚在执行中，效益待发挥 | 5 | 4.8
|  |  | 安全事故下降率 | 10% |  | 项目尚在执行中，效益待发挥 | 5 | 4.8
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | 5 |  | 项目尚在执行中，效益待发挥 | 5 | 4.8
|  |  | 对文化遗产保护效果影响 | 30% |  | 项目尚在执行中，效益待发挥 | 5 | 4.8
|  |  | 对文物建筑本体安全提升 | 50% |  | 项目尚在执行中，效益待发挥 | 5 | 4.8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | 90% |  | 未开展满意度调查 | 10 | 9 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：待项目完成后开展满意度调查，加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 80.8758
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。