## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000462144-1正阳门城楼修缮工程安保项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 65118102
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 147.66 | 176.3693 | 176.3573 | 10 | 99.99% | 9.9993
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 147.66 | 176.3693 | 176.3573 | 10 | 99.99% | 9.9993
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目结合文物局系统文博单位监控值机、安检及巡逻处突三支安全力量的现状及存在的问题，根据京安监发[2014]120号《北京市安全生产监督管理局关于转发政府向社会力量购买服务有关文件的通知》及京政办发[2014]34号《北京市向社会力量购买服务的实施意见》、《北京市安全生产监督管理局关于转发政府向社会力量购买服务有关文件的通知》和《北京市财政局关于印发‘北京市2014-2015年市级政府向社会力量购买服务指导性目录’的通知》的文件精神，在充分调研的基础上，编制了文物系统局文博单位安保人员社会化用工方案，以解决文博单位安保人员力量薄弱、专业化水平较低的安全隐患。在正阳门管理处的统一管理下，施工现场安全保卫工作坚持“统一指挥，分区管控；突出重点，处置突发”的工作原则，努力实现“四个确保”。1、确保施工现场与外层围挡安全区秩序平稳、可控。 2、确保现场人员、车辆以及物资进出的安全检查与登记管理。3、确保突发事件处置果断、迅速、稳妥。4、确保做好防盗、防火、防爆、防攀爬、防破坏等安防工作。 |  |  |  |  | 在安检和巡逻处突方面未发生安全事故，有效保证了修缮工程和正阳门、天安门广场的安全稳定，在人员培训和上岗合格率上均满足要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥2604平米 |  | 约2604平米 | 7 | 7
|  |  | 培训学员的人数 | ≥50人 |  | 50人 | 8 | 8 | 年初绩效目标指标值填报错误，已于2023年监控时及时发现调整
|  | 质量指标 | 培训合格上岗率 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 考核通过率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目总结/验收阶段 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止1月15日资金支付进度 | ≥25% |  | 0% | 2 | 0 | 偏差原因分析：因市财政资金3月份下达，需等资金下达后立项开始资金支付，导致项目资金支付进度滞后 改进措施：计划强化过程管控，精细化流程管理，已于2023年12月完成支付
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 80% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目立项阶段 | ≤1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段 | ≤4月 |  | 1月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤369.15万元 |  | 176.3573万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体性事件发生率 | ≤10% |  | 0% | 7 | 4.9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 安全事故发生率 | ≤10% |  | 0% | 8 | 5.6
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响传播提升率 | ≥5% |  | 提升了对行业的正向影响传播 | 7 | 4.9
|  |  | 政策效力保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 8 | 5.6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | ≤90% |  | 0% | 1 | 1
|  |  | 管理者的满意度 | ≥90% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 合作方的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 1 | 0.8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 展览观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 1 | 0.8
|  |  | 参训人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 2 | 1.6
|  |  | 参与者的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 2 | 1.6
|  |  | 服务对象的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 2 | 1.6
总分： | [6 empty] | 100 | 87.3993
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。