## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002047711-聚能平台发展项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048030-北京市文博发展中心
项目负责人 |  |  | 李圆珉 |  |  | 联系电话 | 18810652926
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 64.892 | 64.892 | 64.788 | 10 | 99.84% | 9.984
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 64.892 | 64.892 | 64.788 | 10 | 99.84% | 9.984
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中央及北京市委人才工作会议精神，按照《新时代文物人才建设工程实施方案》要求，结合《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》《北京市文物局“十四五”人才培养工作规划》，立足文博人才发展实际需要，针对后备领军人才、优秀骨干人才、高技能人才及博物馆馆长等不同方向，通过开展馆长培训、匠师培养、实习平台搭建等方式，多方位、多层次、多角度传授相关文博知识，使人才能够找到适合自己的成长模式，跟进学、专项学、深入学，做到学以致用、知行合一，进一步促进人才队伍建设高质量可持续发展。 |  |  |  |  | 根据项目年度总体预期目标，开展了职业技能人才培养，博物馆复合管理人才培养，文物保护工程管理、监理、勘察设计人员专项培养等。通过多方位、多层次、多角度传授相关文博知识，使各类人才能够找到适合自己的成长模式，进一步促进了人才队伍建设高质量可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课程数量 | ≥110学时 |  | 112学时 | 3 | 3
|  |  | 咨询次数 | ≥110次 |  | 135次 | 4 | 4
|  |  | 专题报告数量 | 2篇（部） |  | 2篇 | 4 | 4
|  |  | 培养人数 | ≥1500人/次 |  | 1570人次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 文物保护人员培养时长 | ≥3000学时 |  | 3360学时 | 7 | 7
|  |  | 文物职业技能人员培养时长 | ≥600学时 |  | 780学时 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成培养 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤64.892万元 |  | 64.788万元 | 10 | 10 | 实际支出低于预算金额，节约资金0.104万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 壮大文博专业人才队伍 | 优 |  | 通过项目的实施，对各类人才进行文博知识培训，壮大了文博专业人才队伍 | 15 | 12 | 偏差原因分析：人才培养力度还需加强，同时在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：下一步将持续加大文博人才队伍建设投入，同时加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 高级专业技术岗位工作保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养对象满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 9 | 偏差原因分析：已开展满意度调查，但相相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善 改进措施：今后将加强满意度分析工作，并作为工作开展的参考数据
总分： | [6 empty] | 100 | 93.984
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。