## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002230787-德胜门箭楼消防升级改造项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 18500032398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 263 | 263 | 113.4875 | 10 | 43.15% | 4.3151
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 263 | 263 | 113.4875 | 10 | 43.15% | 4.3151
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《中华人民共和国消防法》和消防部门的相关规定，为使我馆各类消防设施得到有效的维护及保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将文物古建、人员及财产损失降至最低。项目旨在是火灾自动报警系统、消火栓系统处于正常的工作状态。消防工程维修改造、补充完善完成以后，配置合理，技术先进，系统各项功能技术指标应达到国家有关标准规范的要求，保障系统的正常运行和使用可靠。终极目的就是保障消防设施的长期正常运行，确保单位消防安全。 |  |  |  |  | 通过对德胜门箭楼消防进行升级改造，配置合理，技术先进，系统各项功能技术指标应达到国家有关标准规范的要求，保障系统的正常运行和使用可靠。终极目的就是保障消防设施的长期正常运行，确保单位消防安全。项目于2023年12月完成验收，2024年4月完成支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥490台 |  | 490台 | 2 | 2
|  |  | 展览面积 | ≥2000平米 |  | 约2000平米 | 3 | 3
|  |  | 举办培训的班次 | ≥3个 |  | 3个 | 2 | 2
|  |  | 设备更新改造数量 | ≥490套 |  | 490台 | 3 | 3
|  |  | 新增设备数量 | ≥4台 |  | 4台 | 2 | 2
|  |  | 培训学员的人数 | ≥8人 |  | 8人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 培训合格上岗率 | ≥100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目验收阶段2023年12月底前 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 43.11% | 2 | 0.8622 | 偏差原因分析：项目竣工后未能通过竣工验收，经后期整改后通过竣工验收 改进措施：下一步严格控制施工质量和进度，按照实际图纸和现场情况保质保量完成施工作业，已于2024年4月完成 全部资金支付
|  |  | 项目立项阶段2023年5月底前 | ≥2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  |  | 项目实施2023年6-11月 | ≥6月 |  | 项目6月开始采购，12月前完成第一次竣工 | 2 | 1.5
|  |  | 截止2023年6月30日资金支付进度 | ≤20% |  | 0% | 2 | 0 | 偏差原因分析：因项目采购时间较晚，导致支付进度滞后 改进措施：已于2024年4月完成 全部资金支付
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤263万元 |  | 113.487465万元 | 10 | 4.32 | 偏差原因分析：因项目第一次竣工后未能通过，经后期整改后通过竣工验收，因年底支出程序未完成，导致项目支付进度滞后 改进措施：下一步严格控制施工质量和进度，按照实际图纸和现场情况保质保量完成施工作业，已于2024年4月完成 全部资金支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | ≤1% |  | 0% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≤12年 |  | 12年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 2 | 1.6 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 参训人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 2 | 1.6
|  |  | 管理者的满意度 | ≥12% |  | 满意 | 2 | 1.6
|  |  | 合作方的满意度 | ≤95% |  | 满意 | 2 | 1.6
|  |  | 服务对象的满意度 | ≤1% |  | 满意 | 2 | 1.6
总分： | [6 empty] | 100 | 82.9973
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。