## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000003012114-北京市文物局赴香港、澳门小组
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 朱瑶 |  |  | 联系电话 | 18501954056
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 3.9925 | 3.4169 | 10 | 85.58% | 8.5584
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 3.9925 | 3.4169 | 10 | 85.58% | 8.5584
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划出访澳门、香港等三个地区，签署合作备忘录，并于相关文博机构交流。 |  |  |  |  | 出访澳门、香港2个地区，开展合作交流，提升我局展览等项目在境外的影响力，进一步弘扬传统文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出国（境）团组数量 | ≥1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 出访天数 | ≥5天 |  | 5次 | 5 | 5
|  |  | 出访国家（地区） | ＝3个 |  | 2个 | 5 | 2 | 偏差原因分析：因工作安排变动，仅出访2个地区 改进措施：加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 促成合作 | ≥2个 |  | 2个 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前完成资金支付率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2023年8月前完成项目实施阶段 | =8月 |  | 11月 | 4 | 3 | 偏差原因分析：因工作安排变动，调整出访时间 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年12月底前完成项目结项阶段 | =12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤3.9925万元 |  | 3.416942万元 | 10 | 10 | 因汇率浮动以及机票价格浮动资金结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我局展览等项目在境外的影响力，进一步弘扬传统文化 | 优 |  | 通过项目的实施，提升了影响力，弘扬了传统文化 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 加强与境外合作交流年限 | =1年 |  | 1年 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 86.5584
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。