## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074719-西周办公区屋面防水及斜坡面修复工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048032-北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 陈丽 |  |  | 联系电话 | 13681357235
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59.0442 | 58.8326 | 58.8326 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 59.0442 | 58.8326 | 58.8326 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 因北京考古遗址博物馆琉璃河馆区原房屋漏水，为保证正常使用，解决安全隐患，需要进行改造。 |  |  |  |  | 通过开展西周办公区屋面防水及斜坡面修复，并完成竣工验收，解决了因屋面年久失修造成的安全隐患，满足了职工正常办公条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 解决安全隐患问题处数 | 1处 |  | 1处 | 7 | 7
|  |  | 建设工程量 | 807平米 |  | 807平米 | 8 | 7
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年11月前完成验收 | 1月 |  | 6月 | 5 | 5
|  |  | 2023年10月前完成施工 | 10月 |  | 6月 | 2 | 2
|  |  | 2023年5月前完成工程前期启动 | 5月 |  | 5月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤59.044214万元 |  | 58.832578万元 | 10 | 10 | 因履行竞争性磋商采的购程序，节约并调整项目预算0.21164万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | ≤1件 |  | 0件 | 15 | 15
|  |  | 消防救援水平得到提升 | 好 |  | 消防救援水平得到提升 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工及安保人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。