## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002063773-先农坛拜殿、神厨、神仓、庆成宫防雷升级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 刘星 |  |  | 联系电话 | 15801396601
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 443 | 324.7974 | 10 | 73.32% | 7.3318
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 443 | 324.7974 | 10 | 73.32% | 7.3318
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 先农坛具有非常高的文物价值，存在极高的雷击风险隐患，一旦遭遇雷击，文物建筑将严重受损，对居民及游人的安全造成威胁。为防止或减少雷击所发生的人身伤亡和文物、财产损失，应按照现行规范要求，完善现有的防雷设施安装，可有效的提前预防雷电，确实提高先农坛对雷电的防御能力，实现对人员及文物建筑更好的防护。 |  |  |  |  | 本项目顺利完成，防止和减少雷击建筑物所发生的文物损害和人员伤亡，防雷文物建筑的要求，重点保护该建筑群和人员的安全，并满足下列要求：本着“安全可靠、技术先进、经济合理”的原则，在遵照执行国家有关行业标准的基础上，参考和引入IEC国际电工委员会的有关防雷技术标准要求，减小雷电自然灾害的损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高效防腐离子接地极 | 135个 |  | 暂未完成 | 7 | 5 | 偏差原因分析：因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 改进措施：继续有序推进工作
|  |  | 雷电峰值记录仪 | 2台 |  | 2台 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目按计划完成率 | 95% |  | 90% | 7 | 6 | 偏差原因分析：因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 改进措施：继续有序推进工作
|  |  | 安全事故发生率 | 0% |  | 0% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 不可预见性问题造成的影响 | 30天 |  | 因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 | 5 | 4 | 偏差原因分析：因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 改进措施：加强绩效管理，加强指标设置的合理性
|  |  | 不可抗力造成的影响 | 30天 |  | 无 | 5 | 1 | 偏差原因分析：未发生不可抗力时间 改进措施：加强绩效管理，加强指标设置的合理性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 443万元 |  | 324.797375万元 | 10 | 7 | 偏差原因分析：因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 改进措施：持续有序推进工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游等相关产业增收 | 有效增收 |  | 有效促进旅游等相关产业增收 | 7 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 提升项目文物保护水平 | 显著提升 |  | 提升了项目文物保护水平 | 8 | 7 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 生态效益指标 | 对生态环境的影响程度 | 无影响 |  | 对生态环境无影响 | 7 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 防雷设施可持续影响 | 有影响 |  | 达到了防雷设施可持续影响 | 8 | 7 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：项目未完成，暂未开展满意度调查 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
总分： | [6 empty] | 100 | 80.3318
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。