## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074976-大觉寺南十间附属房屋卫生间房顶及方丈院附属房顶维修项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 李永华 |  |  | 联系电话 | 13911898331
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.8 | 47.8 | 45.1252 | 10 | 94.4% | 9.4404
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 47.8 | 47.8 | 45.1252 | 10 | 94.4% | 9.4404
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 大觉寺南十间附属卫生间房顶以及方丈院附属房顶漏雨严重，为保护房屋主体，特申请对漏雨房顶进行维修。 |  |  |  |  | 完成大觉寺南十间附属卫生间房顶以及方丈院附属房顶的修缮工作，修缮后房屋达到正常使用标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房顶修缮面积 | ≥500平方米 |  | 720平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |  | 99% | 15 | 14.85
|  | 时效指标 | 2023年5月前完成工程前期启动 | 5月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 2023年8月前完成施工 | 8月 |  | 6月 | 4 | 4
|  |  | 2023年9月前完成验收 | 9月 |  | 7月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤47.82万元 |  | 451252.19万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0% |  | 0 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障年限 | ≥10年 |  | 10年 | 15 | 12 | 偏差原因分析：完成时间尚短，需要时间 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够规范 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.2904
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。