## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002095697-酸盐仿生材料在石质文物保护的应用研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 卢嘉兵 |  |  | 联系电话 | 15101179239
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.6649 | 21.6284 | 20.4105 | 10 | 94.37% | 9.4369
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 22.6649 | 21.6284 | 20.4105 | 10 | 94.37% | 9.4369
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题题目中的酸盐仿生材料特指磷酸盐。课题针对北京地区溶蚀、粉化石质文物的特点，利用仿生学的方法手段，研发具有固结防护、抗酸雨性能的磷酸盐石质文物保护材料，得到最佳的材料配方与保护工艺，并在模拟试样及石质文物上进行处理与监测。溶蚀、粉化是北京中轴线汉白玉石质文物的主要风化特征，该课题研究将为北京中轴线石质文物的保护提供科学方案。 |  |  |  |  | 通过对多处露天存放的溶蚀粉化石质文物现场调研，设计出一种现场石质文物粉化程度定量评估的新方法——断点法，从而更好地延长了文物寿命，促进了中华文明传承。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成实施 | 12月 |  | 11月 | 3 | 3
|  |  | 2023年5月项目启动工作 | 5月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成专家验收 | 12月 |  | 11月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费分项成本控制数 | ≤1.99984万元 |  | 1.89929万元 | 2 | 2 | 设备费较预算金额节约1005.5万元
|  |  | 差旅费分项成本控制数 | ≤2.4185万元 |  | 1.362万元 | 3 | 3 | 差旅费较预算金额节约1.0565万元
|  |  | 其他费用分项成本控制数 | ≤18.2466万元 |  | 17.1492万元 | 2 | 2 | 专家费误餐费等较预算节约1.0974万元
|  |  | 课题研究总成本 | ≤22.66494万元 |  | 20.41049万元 | 3 | 3 | 年中调整预算1.0365万元，委托业务费及其他费用共节约资金1.21795万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥80% |  | 有待观察 | 15 | 10 | 偏差原因分析：课题完成尚不足一年，成果采纳情况有待后续观察 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施为北京中轴线石质文物的保护提供科学方案 | 好 |  | 通过项目的实施，为北京中轴线石质文物保护提供了更科学的方案 | 15 | 10 | 偏差原因分析：课题完成尚不足一年，在保护实践中的应用情况有待后续观察。今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 88.4369
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。