## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000462289-北京地区博物馆月度信息汇编报告编制（新）
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 王静 |  |  | 联系电话 | 15210943302
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对网络资讯、市区两级博物馆主管单位发布信息以及博物馆报送信息等多种渠道的资料进行采集整理，聚焦于北京地区博物馆相关政策法规、博物馆场馆建设、重大会议与学术论坛、陈列展览、社教活动及公众服务等方面，重点关注“博物馆之城”建设与各区各馆创新发展做法，为北京市文物局拟订文博事业发展规划、开展管理指导工作等提供参考，促进北京地区博物馆事业高质量发展。 |  |  |  |  | 以自然月为单位，对网络资讯、市区两级博物馆主管单位发布信息以及博物馆报送信息等多种渠道的资料进行采集整理，按照政策法规、会议论坛、队伍建设、场馆建设、陈列展览、社交服务等内容体例汇编成《北京市博物馆信息月讯》（每月1份，合计12份，每份印刷30册），（每月1份，合计12份，每份印刷30册）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每月编制月报数量 | 1期 |  | 1期 | 7 | 7
|  |  | 全年编制月报数量 | 12期/年 |  | 12期/年 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 12 | 偏差原因分析：未开展验收工作 改进措施：今后加强收集和留存相关绩效支撑资料
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成项目验收 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月份前完成项目实施 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥60% |  | 40% | 2 | 1.3333 | 偏差原因分析：合同约定了相关的支付比例 改进措施：加强项目计划编制的合理性
|  |  | 2023年3月份完成项目启动 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤11万元 |  | 10万元 | 10 | 10 | 评审核减
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进北京地区博物馆事业高质量发展 | 优 |  | 为文博事业发展规划、开展管理指导工作等提供参考 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 为北京市文物局拟订文博事业发展规划、开展管理指导工作等提供参考 | 优 |  | 促进北京地区博物馆事业发展 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥5年 |  | 为北京市文物局拟订文博事业发展规划、开展管理指导工作等提供参考，促进北京地区博物馆事业高质量发展 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 偏差原因分析：调查对象、样本量不足，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89.3333
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。