## 审核表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000461585-正阳门城楼防雷升级改造工程
主管部门 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 18500032398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 185.586192 | 185.586192 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 185.586192 | 185.586192 | 0 | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《文物建筑雷电防护技术规范》和气象部门的相关规定，为使我馆防雷设施运转工作正常，避免文物建筑遭受雷击损害，避免因雷击造成的人员伤亡，在保护同时提升文物建筑美观度，我馆将正阳门城楼老旧接闪带引下线进行拆除并更新，安装接地装置，并对馆内配电设备安装浪涌保护器，加装雷电预警系统。终极目的就是保障防雷设施的长期正常运行，确保单位防雷安全。 |  |  |  |  | 依据国家相关法律法规，完成工程前期设计方案确定工作，签订设计合同；完成工程招投标，确定施工单位，签订施工合同和监理合同；实施过程中，按照设计方案和图纸，国家规范规程，监督施工单位依规施工，并完成旧引下线接闪带拆除，安装铺设接地装置等工程内容；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造展厅面积 | ≥2604平米 |  | 2604平米 | 5 | 5
|  |  | 设备更新改造数量 | ≥95套 |  | 95套 | 5 | 5
|  |  | 采购设备数量 | ≥95台 |  | 95台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 改造验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 采购设备合格率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目立项2022年3月底前完成率 | 100% | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目实施2022年10月底前完成率 | 100% | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目总结/验收2022年12月底完成率 | 100% | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止4月15日资金支付进度 | ≥50% | ≥50% | 0% | 2 | 0 | 偏差原因分析：因合同于5月份签订，故未支付 改进措施：已于当年完成
|  |  | 截止6月31日资金支付进度 | 85% | 85% | 47.85% | 2 | 1.1259 | 偏差原因分析：配合正阳门城楼修缮工程，导致工期延后，未能如期支付 改进措施：已于当年完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤356万元 |  | 335.055053万元 | 3 | 2.82 | 偏差原因分析：因预算编制的准确性有待提高节约项目成本20.944952万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 建筑安装工程费用 | ≤312.98万元 |  | 301.55887万元 | 3 | 3
|  |  | 预备费 | ≤9.26万元 |  | 0万元 | 2 | 2 | 预备费用未发生
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤33.76万元 |  | 33.496183万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0% |  | 0% | 10 | 10
|  |  | 投诉次数 | 0次 |  | 0次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障防雷设施的长期正常运行，保障场馆长期安全运营 | 保障防雷设施的长期正常运行，保障场馆长期安全运营 |  | 得到保障 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众满意度 | ≥95% |  | 98% | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 投诉率 | 0% |  | 0% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 84.4459
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。