## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002097724-北京市红色标语类不可移动革命文物专项
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 司小茹 |  |  | 联系电话 | 64071606
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.703 | 19.703 | 19.703 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 19.703 | 19.703 | 19.703 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过调查，摸清北京市红色标语类不可移动革命文物的资源底数、保存状况和管理情况，建立北京市红色标语类不可移动革命文物数据库，并填报《红色标语类不可移动革命文物专项调查表》、编制《红色标语类不可移动革命文物专项调查报告》。分析评估红色标语类不可移动革命文物保护管理问题，分类提出对策措施，为实施全市红色标语类不可移动革命文物保护利用行动计划提供科学依据，推进地方创新实践，切实把不可移动革命文物保护好、管理好、运用好。 |  |  |  |  | 项目组完成了对北京市红色标语类不可移动革命文物资源底数、保存状况和管理状况的摸排，通过自制的微信小程序，建立了北京市红色标语类不可移动革命文物数据库，并按时填报了《红色标语类不可移动革命文物专项调查表》、编制了《红色标语类不可移动革命文物专项调查报告》。在调查报告中，根据调查情况，完成了对红色标语类不可移动革命文物保护管理情况的评估工作，并提出了对应的措施方法，按时完成了年度总体目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年06月前完成课题结题 | ≥6月 |  | 2023-06-01 | 5 | 5
|  |  | 2023年3月前完成课题启动工作 | ≥3月 |  | 2023-01-01 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤19.703万元 |  | 19.703万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥100% |  | 根据调查情况，完成了对红色标语类不可移动革命文物保护管理情况的评估工作，并提出了对应的措施方法，成果通过专家验收 | 30 | 26 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。