## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438135-北京文物艺术品交易指数监测及报告
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 55532985
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 作为北京地区文物市场的行业主管部门，市文物局依法对全市文物市场和文物拍卖进行管理。为掌握北京文物拍卖市场发展现状，实现依法管理、宏观管理、科学管理，我局对全市文物流通领域的相关数据开展监测工作。包括“北京文物艺术品交易指数”和“文物流通领域数据监测和文物市场走势分析报告”两个内容。前者在市文物局官网实时显示，后者会形成书面报告，为文物市场管理工作政策制定提供了重要的依据。 |  |  |  |  | 完成“北京文物艺术品交易指数网站”涉及的“综合价格指数”以及“中国画价格指数”等九个类别指数的构建。采集与北京文物艺术品交易相关的数据，进行全面的数据清洗和整理，并执行指数的计算和网站页面的实时更新，提升“北京文物艺术品交易指数网站”的用户体验和信息准确性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京文物拍卖市场监测报告数量 | 5期 |  | 5期 | 7 | 7
|  |  | 北京文物艺术品交易指数监测数量 | ≥12期 |  | 12期 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 北京文物艺术品交易指数数据来源真实率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按协议时限完成相关工作内容 | ≥90% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 2023年12月31日前资金支付进度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2023年6月30日前资金支付进度 | ≥60% |  | 80% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤83.7万元 |  | 83.66万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主管部门对文物艺术品市场监管效率提升率 | ≥10% |  | 报告数据充分维护用户体验和信息的准确性，提升主管部门对文物艺术品市场监管的效率 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 为文物市场管理工作政策制定提供重要的依据 | 优 |  | 报告对相关数据进行全面清洗和整理，并对执行指数的计算和网站页面的实时更新，为市场管理提供重要依据 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 为文物市场管理工作政策制定提供重要的依据的有效年限 | ≥10年 |  | 10年 | 10 | 7 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。