## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002369512-正阳门城楼消防（二期）升级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 赵振杰 |  |  | 联系电话 | 65118128
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 451.94 | 407.8198 | 10 | 90.24% | 9.0238
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 451.96 | 407.8198 | 10 | 90.24% | 9.0238
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《中华人民共和国消防法》和消防部门的相关规定，为使我馆各类消防设施、电气设施得到有效的维护及保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将文物古建、人员及财产损失降至最低。项目旨在是火灾自动报警系统、消火栓系统、电气系统处于正常的工作状态。消防工程维修改造、补充完善完成以后，配置合理，技术先进，系统各项功能技术指标应达到国家有关标准规范的要求，保障系统的正常运行和使用可靠。终极目的就是保障消防设施和电气设施的长期正常运行，确保单位消防安全和用电安全。 |  |  |  |  | 截止到2024年4月30日，已完成正阳门城楼火灾自动报警系统、吸气式感烟火灾探测器、视频火灾监控系统；室内室外消火栓系统、灭火器；电气火灾监控系统、消防电源；推车式高压细水雾装置、微型消防站的升级改造工作，保障消防设施和电气设施的长期正常运行，确保单位消防安全和用电安全。 该项目为2023年追加项目，2023年支出金额15.7425万元；2024年支出392.077348万元（截止4月30日）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥2350平方米 |  | 2350平方米 | 3 | 3
|  |  | 设备更新改造数量 | ≥1320套 |  | 1320套 | 3 | 3
|  |  | 举办培训的班次 | ≥2场次 |  | 2场次 | 2 | 2
|  |  | 培训学员的人数 | ≥8人数 |  | 8人 | 2 | 2
|  |  | 新增设备数量 | ≥64台 |  | 64台 | 2 | 2
|  |  | 采购设备数量 | ≥1384台 |  | 1384台 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 培训合格上岗率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年4月30日前资金 | 100% |  | 90.24% | 3 | 1.81 | 偏差原因分析：施工中标单位在竞争性磋商中的合理让利 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 项目总结、验收阶段 | 2个月 |  | 1个月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施阶段 | 4个月 |  | 8个月 | 3 | 1.5 | 偏差原因分析：因施工过程中产生设计方案的变更造成工期有所延误 改进措施：加强项目可行性研究，保障项目实施条件充分，项目已按期完成
|  |  | 项目立项阶段 | 3个月 |  | 3个月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 451.94万元 |  | 407.819848万元 | 10 | 10 | 施工中标单位在竞争性磋商中的合理让利。追加项目支出统计到2024年4月30日
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | ≤1% |  | 0次 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥12年 |  | 12年以上 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.3338
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。