## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002053667-大钟寺室外设备管线改造工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048018-大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 王西勇 |  |  | 联系电话 | 18910667439
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 475.2592 | 473.759204 | 473.7304 | 10 | 99.99% | 9.8994
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 475.2592 | 473.759204 | 473.7304 | 10 | 99.99% | 9.8994
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 大钟寺古钟博物馆东路及办公区域因建成年代久远，供暖管道地下长期渗漏危及文物古建及周边人员安全且无法正常供暖。地下消防栓、给排水管道锈蚀老化严重，水色浑浊发黄污染严重不能正常使用。为解决上述问题，我单位特申请于2023年度在大钟寺古钟博物馆保护范围内进行大钟寺古钟博物馆供暖、供水、排水等室外设备管线改造工程项目建设，以保障正常供暖，保障文物古建及周边人员安全。 |  |  |  |  | 通过开展大钟寺室外设备管线改造工程工作，在大钟寺古钟博物馆保护范围内进行大钟寺古钟博物馆供暖、供水、排水等室外设备管线改造工程项目建设，保障了正常供暖，保障了文物古建及周边人员安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | ≥2300平米 |  | 2300平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年完成项目总结时间 | 8月 |  | 12月 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：因7月20日-9月2日北京持续降雨，施工区域与古建筑墙体距离过近，无法保证文物本体安全，博物馆中秋、十一期间需举办活动，以及初验完毕后，进行暖气管道打压试水工作，故延期至12月完成验收工作 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年项目立项完成 | 1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  |  | 2023年完成项目实施 | 5月 |  | 12月 | 3 | 2.5 | 偏差原因分析：我单位于2023年5月9日收到北京市文物局复函立即启动工程开工前程序，于2023年7月20日开工，在12月完成实施 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤475.259183万元 |  | 473.730389万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额，调整项目预算1.499979万元，节约0.028815万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常供暖保障率 | 100% |  | 保障了正常供暖 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 工程质量保障年限 | ≥5年 |  | 质保5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查， 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.8994
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。