## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438245-全国文化中心建设中文博领域重要问题政策研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 昌硕 |  |  | 联系电话 | 13810811634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9.3665 | 3.9996 | 1.9786 | 10 | 49.47% | 4.9471
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9.3665 | 3.9996 | 1.9786 | 10 | 49.47% | 4.9471
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在北京市推进全国文化中心建设的过程中，文物部门在“一城三带”建设、国家文化公园建设、中轴线申遗保护、文化建设、文化产业、文化内涵挖掘等小组中都承担了大量工作任务,因此各种问题也日益凸显。研究室基于三定职责中关于文博领域重大问题研究的职能，按照市委市政府重点工作要求，以及《关于加强文物利用改革的实施意见》等文物领域深化改革文件任务，设置了《全国文化中心建设中文博领域重要问题的政策研究》固定课题，其中包括市委市政府每年固定交办的若干个重点课题，以及根据实际工作需要制定的若干课题。本研究将着重从政策法规层面剖析问题根源，尝试提出解决思路，推进中央文件落实。 |  |  |  |  | 1.针对在文物建筑内开展经营性活动相关政策问题进行调研，形成报告，提出解决路径。2.按照市发展改革委要求，开展对《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》中期评估，经研讨并征求专家意见后，撰稿形成中期评估报告并报主管市领导审定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | ≥2个 |  | 2个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 课题报告评审合格率 | ≥80% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成项目验收工作 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年5月前完成立项工作 | 5月 |  | 5月 | 2 | 2
|  |  | 截至9月30日资金支付进度 | ≥60% |  | 0.53% | 2 | 0.5 | 偏差原因分析：政策咨询与职责执行评估服务5.985万未委托第三方开展，已申请预算退回 改进措施：加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年12月前完成资金支付进度 | 12月 |  | 49.47% | 2 | 1 | 偏差原因分析：政策咨询与职责执行评估服务5.985万未委托第三方开展，已申请预算退回 改进措施：加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年5月-11月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤9.366474万元 |  | 1.978634万元 | 10 | 4.95 | 偏差原因分析：政策咨询与职责执行评估服务5.985万未委托第三方开展，已申请预算退回 改进措施：加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平，筑牢文化自信的基石，满足人民群众对优秀传统文化的需求 | 优 |  | 项目实施有效提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平 | 30 | 26 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者的满意度 | ≥85% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
|  |  | 成果使用人满意度 | ≥85% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 81.3971
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。