## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074620-真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 李迪 |  |  | 联系电话 | 13911285772
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 211.7071 | 208.9 | 208.58 | 10 | 99.85% | 9.9847
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 211.7071 | 208.9 | 208.58 | 10 | 99.85% | 9.9847
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护第三期，利用石质文物和文物建筑预防性保护的基本理念，遵循整体设计分布实施的原则，分阶段建立基于价值认知的北京真觉寺金刚宝座预防性保护体系。通过长期动态持续并不断循环反馈的预防性保护工作实现缓解真觉寺金刚宝座本体的病害发展，最大限度降低文物劣化速度的总体目标。 |  |  |  |  | 真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护第三期工作的完成，基本完善了北京真觉寺金刚宝座预防性保护体系。缓解了真觉寺金刚宝座本体的病害发展，最大限度降低了文物的劣化速度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文化遗产监测数量 | 1处 |  | 1处 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成专家验收 | 12月 |  | 11月 | 3 | 3
|  |  | 2023年6月项目启动工作 | 6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成实施 | 12月 |  | 11月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询费分项成本控制数 | ≤1.9万元 |  | 1.58万元 | 3 | 3 | 专家费较预算节约0.32万元
|  |  | 委托业务费分项成本控制数 | ≤209.807144万元 |  | 207.00万元 | 3 | 3 | 因履行政府采购，投标价低于预算金额，节约资金2.807144万元
|  |  | 项目预算控制数 | ≤211.707144万元 |  | 208.58万元 | 4 | 4 | 专家费与委托业务费较预算节约3.127144万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，对金刚宝座塔进行监测，进一步促进文物保护 | 好 |  | 通过项目的实施检测，进一步促进了文物保护 | 15 | 12 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施最大限度降低文物劣化速度。 | 好 |  | 通过项目的实施，最大限度降低了文物劣化速度。 | 15 | 12 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9847
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。