## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074899-北京中轴线申遗文本补充材料编制、国际专家考察方案设计与技术支持
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048036-北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 王德刚 |  |  | 联系电话 | 13501386231
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 286.0293 | 285.9 | 285.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 286.0293 | 285.9 | 285.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 充分保证北京中轴线正式申报评估阶段的技术资料准备、撰写，保证专家现场考察评估能够顺利进行，获得令人满意的专家评估意见。期间获得的阶段性目标包括：（1）编制北京中轴线申遗文本补充材料；（2）制定国际专家现场考察方案与考察手册；（3）配合北京市文物局，完成国际专家现场考察筹备与陪同工作；（4）完成相关中方技术文件的翻译与校订；（5）开展与北京中轴线遗产保护管理、文化宣传、法制建设等方面相关的专业技术咨询。 |  |  |  |  | 由于工作成果内容较多，按照迎检各阶段，整合形成六项最终成果，具体如下：1.北京中轴线考察备答口径及现状问题清单包括：（1）北京中轴线考察备答口径（103项），制作并完成于2023年6月至8月，用于备答专家的现场提问；（2）北京中轴线专家考察线路现状问题清单，制作并完成于2023年3月至4月，用于指导修缮与整治项目实施。2.北京中轴线现场评估工作手册：制作并完成于2023年5月至8月，包括中文、英文两个版本，在现场考察期间印发使用。3.北京中轴线国际专家现场考察讲解词汇编制作并完成于2023年5月至8月，在现场考察期间由讲解员使用。4.北京中轴线国际专家现场考察辅助材料汇编制作并完成于2023年5月至8月，为中英双语，分为A1A2 展板及A4手持材料两种，用于现场考察期间讲解员展示相关图片。5.北京中轴线国际专家考察现场汇报包括：（1）北京中轴线突出普遍价值汇报；（2）北京中轴线保护管理工作汇报；（3）北京中轴线遗产区及其毗邻区域建设项目汇报。均制作并完成于2023年6月至8月，包括中英文 PPT、中英文汇报稿，用于现场汇报。6.北京中轴线补充说明材料包括：（1）北京中轴线补充说明材料（第一次），为中英双语，于2023年10月6日提交；（2）北京中轴线补充说明材料（第二次），为中英双语，于2023年11月10日提交。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定完成国际专家现场考察方案与考察手册 | ≥1套 |  | 1套 | 7 | 7
|  |  | 编制补充材料报告 | ≥1套 |  | 2套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成项目启动工作 | 6月 |  | 8月 | 5 | 3 | 偏差原因分析：因受国际专家考察安排等因素影响，该项目启动晚于预期 改进措施：以后合理编制项目绩效目标，加强指标值设置的合理性
|  |  | 2023年12月底前完成文本补充材料报告和国际专家现场考察接待任务 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文本补充材料费分项成本控制数 | ≤173.17824万元 |  | 173.04892万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算控制数 | ≤286.02932万元 |  | 285.9万元 | 3 | 3
|  |  | 国际专家考察费分项成本控制数 | ≤112.85108万元 |  | 112.85108万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，保证专家现场考察评估能够顺利进行 | 好 |  | 得到世界遗产中心正面反馈，专家现场考察评估顺利进行 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 保障北京中轴线能够顺利列入世界遗产名录 | 好 |  | 得到世界遗产中心正面反馈，正在等待申遗结果 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：项目开展顺利，但是申遗结果尚待确定，相应的支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作，加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。