## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002095823-北京石刻艺术博物馆寺庙碑刻整理与研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 史迪威 |  |  | 联系电话 | 13811401171
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.9664 | 10.9664 | 9.2328 | 10 | 84.19% | 8.4192
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10.9664 | 10.9664 | 9.2328 | 10 | 84.19% | 8.4192
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京石刻艺术博物馆收藏有北京地区寺庙碑刻共计92种，时间上至元代，下讫民国，涉及寺、庙、观、堂超过70处，是研究北京历史、政治、民众生活的绝佳材料。此前只有个别碑刻经过研究者的分析考证，绝大多数尚未做过深入研究，也未曾刊布过高清图片。本课题通过对馆藏寺庙碑刻的整理和研究，深入挖掘馆藏品的历史文化内涵，课题成果将为相关领域的研究提供更丰富的素材，助力北京“博物馆之城”建设，以具体行动贯彻落实“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针。 本课题以北京石刻艺术博物馆寺庙碑刻类藏品为研究对象，进行整体研究和个案分析，并对碑刻原本所在的寺庙观堂加以考证，为文物的展示利用提供科研支撑，推进相关学术研究，有效提升馆藏文物的保护管理水平。 |  |  |  |  | 通过此次课题的研究，为文物的展示利用提供了科研支撑，推进了相关学术研究，有效的提升了馆藏文物的保护管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | 1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 10% |  | 100% | 15 | 10.5 | 偏差原因分析：年初指标值设置填报错误，导致完成值与目标值偏差 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成实施 | 12月 |  | 11月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成专家验收 | 12月 |  | 11月 | 3 | 3
|  |  | 2023年5月项目启动工作 | 5月 |  | 5月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料、资料购置费分项成本控制数 | ≤1.3164万元 |  | 0.195217万元 | 2 | 0.14 | 偏差原因：因符合课题报告编制要求的历史资料较少，因此1.121183万元未支出 改进措施：以后加强预算编制的准确性
|  |  | 其他费用分项成本控制数 | ≤1.46万元 |  | 1万元 | 2 | 2 | 因有关专家费节约资金0.46万元
|  |  | 委托业务费分项成本控制数 | ≤7.19万元 |  | 7.037583万元 | 2 | 2 | 因履行采购程序，报价低于预算金额，节约资金0.152417万元
|  |  | 课题研究总成本 | ≤10.9664万元 |  | 9.2328万元 | 2 | 2 | 各分项成本较预算金额共节约1.7336万元
|  |  | 劳务费分项成本控制数 | ≤1万元 |  | 1万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥90% |  | 为文物的展示利用提供了科研支撑，推进了相关学术研究 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施有效提升馆藏文物的保护管理水平 | 好 |  | 通过项目实施，有效的提升了馆藏文物的保护管理水平 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 89.0592
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。