## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002072711-考古勘探发掘项目经费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 13720056930
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19487.096 | 29000 | 28190.2526 | 10 | 97.21% | 9.7208
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 19487.096 | 29000 | 28190.2526 | 10 | 97.21% | 9.7208
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好北京市地下文物保护工作，配合基建工程的考古勘探发掘，支出考古勘探发掘经费。 |  |  |  |  | 做好北京市地下文物保护工作，配合基建工程的考古勘探发掘，全年支出考古勘探发掘经费28190.252602万元，大大提升了对地下文物保护程度和对行业正向影响的传播能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 考古勘探发掘项目个数 | ≥200项 |  | 283项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 勘探发掘合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | ≥30% |  | 68.62% | 5 | 5
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 97.21% | 5 | 4 | 因考古调查、勘探项目数量取决于基本建设项目报件情况，发掘项目数量取决于地下文物遗存情况，皆存在不确定性，后续资金拨付进度依赖项目数量及取费情况，导致资金支付进度未达到100% 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤19487.096万元 |  | 28190.252602万元 | 10 | 8 | 偏差原因分析：因新增考古发掘项目资料整理费用原因，调增项目预算9512.904万元；因对新增支出预算估计不到位原因，导致资金结余809.747398万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下文物保护程度提升 | ≥10% |  | 地下文物保护程度得到提升 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响传播提升率 | ≥10% |  | 提升行业正向影响传播率 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 100% |  | 满意，暂未收到不满意的相关意见 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.7208
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。