## 绩效自评表 (审核表)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000461039-涉案文物鉴定评估与文物认定争议裁定
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 13720056930
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.5 | 4.5 | 2.48 | 10 | 55.11% | 5.5111
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4.5 | 4.5 | 2.48 | 10 | 55.11% | 5.5111
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目完成受理的司法机关和文物执法部门委托的涉案文物鉴定评估申请，并对文物认定过程中产生的认定争议进行调解、鉴定和裁定，为司法机关和文物执法部门的执法提供有力支持，进一步推动文物司法鉴定评估的专业化和正规化。 |  |  |  |  | 本年度共完成涉案文物鉴定评估9件，文物认定争议裁定1件。对各项目涉及文物均提供了专业化、正规化评估意见，为司法机关和文物执法部门的执法提供了有力支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文物部门和其他相关机关与个人的文物认定争议裁定 | ≤10个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 7 | 5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  |  | 开展司法机关、文物执法部门的鉴定评估 | ≤30个（台、套、件、辆） |  | 9个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 按照鉴定评按照鉴定评估流程和规定，鉴定评估意见书完成率 | ≥80% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 认定争议裁定意见书完成率 | ≥80% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年1月前完成准备阶段和完成立项工作 | 1月 |  | 1月 | 3 | 3
|  |  | 2023年2-12月完成开展工作阶段 | 11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成工作总结工作 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤4.5万元 |  | 2.48万元 | 10 | 10 | 受被委托项目数影响，实际受理委托实施评估、认定工作较少，故支出较少
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为司法机关和文物执法部门的执法提供有力支持 | 优 |  | 通过项目的实施，为司法机关和文物执法部门的执法提供了有力的支持 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 进一步推动文物司法鉴定评估的专业化和正规化 | 优 |  | 通过项目的实施，进一步推动了文物司法鉴定评估的专业化和正规化水平 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法机关或者文物执法部门满意度 | ≥90% |  | 满意，暂未收到司法机关或者文物执法部门不满意的相关意见 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 87.5111
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。