## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000437345-孔庙和国子监博物馆办公设备购置费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 葛维华 |  |  | 联系电话 | 18801243535
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9.02 | 9.02 | 8.5034 | 10 | 94.27% | 9.4273
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 9.02 | 9.02 | 8.5034 | 10 | 94.27% | 9.4273
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我单位部分资产已经达到使用年限，结合部门年度工作计划及实际业务需求，拟购置部分办公设备，以提高工作效率。 |  |  |  |  | 结合部门年度工作计划及实际业务需求，购置部分办公设备，提高了工作效率，满足了日常办公需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备 | ≤16件 |  | 15件 | 5 | 4 | 偏差原因分析：原计划采购5台电脑，个别部门因工作需要减少1台电脑，增加办公家具4件 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 办公家具 | ≤6件 |  | 10件 | 5 | 4 | 偏差原因分析：原计划采购5台电脑，个别部门因工作需要减少1台电脑，增加办公家具4件 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年2月28日前完成项目立项 | 2月 |  | 2月 | 5 | 5
|  |  | 2023年11月30日前完成项目验收 | 11月 |  | 5月 | 5 | 5
|  |  | 2023年11月30日前完成项目实施 | 12月 |  | 6月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤9.02万元 | ≤ | 8.5034万元 | 5 | 4 | 因由于电子卖场采购商品价格有变化，节约资金0.5166万元
|  |  | 办公家具 | ≤4.4万元 | ≤ | 0.9735万元 | 3 | 2.5 | 偏差原因分析：原计划采购5台电脑，个别部门因工作需要减少1台电脑，增加办公家具4件 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 办公设备 | ≤4.62万元 | ≤ | 7.5299万元 | 2 | 1.5 | 偏差原因分析：原计划采购5台电脑，个别部门因工作需要减少1台电脑，增加办公家具4件 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公需求 | 优 |  | 满足了办公需求 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 办公家具使用年限 | ≥15年 |  | 15年 | 10 | 10
|  |  | 办公设备使用年限 | ≥5年 |  | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9273
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。