## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002059508-北京中轴线文化遗产传承与创新大赛及北京中轴线智库平台优化管理与支撑服务
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048036-北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 李丹阳 |  |  | 联系电话 | 13522777084
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 183.8729 | 183 | 183 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 183.8729 | 183 | 183 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年是北京中轴线申遗保护的关键一年，也是北京中轴线申遗的冲刺阶段，在圆满举办2021、2022北京中轴线大赛的工作基础上，为进一步推动社会各界形成共识，营造北京中轴线申遗良好氛围，促进公众积极参与北京中轴线保护传承，北京市文物局、北京中轴线申遗保护工作办公室拟举办2023北京中轴线文化遗产传承与创新大赛（以下简称“大赛”）。同时，在2022年建立的“北京中轴线申遗专家智库”基础上，2023年将继续推进北京中轴线申遗专家智库平台建设，整合文化遗产保护、考古、建筑、法律、传媒、科技等各领域专家资源，通过科技手段和大赛活动平台，为北京中轴线申遗工作提供更深入广泛的价值研究和发展思路，及时总结形成北京中轴线文化遗产保护利用的经验，助推北京中轴线文化遗产活化与保护利用取得新成效。 |  |  |  |  | 2023北京中轴线文化遗产传承与创新大赛于2023年4月2日正式启动，共历时7个多月。设置魅力中轴、艺术中轴、达人中轴、创意中轴、数字中轴五大赛道，面向国内外团体、企业、机构及个人广泛征集作品80357件（人），辐射人群数量接近30万人次，营造了良好的社会氛围，吸引了更广范围的公众参与北京中轴线保护传承。同时，在2022年建立的“北京中轴线申遗专家智库”基础上，继续推进北京中轴线申遗专家智库平台建设，整合文化遗产、考古、建筑和园林设计、规划、法律法规、文化传播、数字科技、文化产业等领域专家336位，研究制定全国首个《公众参与北京中轴线文化遗产保护与传承支持引导机制(试行)》《北京中轴线文化遗产保护监督员管理办法》及《北京中轴线志愿者服务管理制度》，为未来公众参与北京中轴线文化遗产保护提供了良好的机制保障与方向引导，为北京中轴线申遗工作提供更深入广泛的价值研究和发展思路。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与工作支撑方面内容评审专家人数 | ≥25人/次 |  | 75人/次 | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：以后合理编制项目绩效目标，加强指标值设置的合理性
|  |  | ‘北京中轴线申遗专家智库’可持续运营总体方案策划 | ≥1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  |  | 主题赛道数量 | ≥3个 |  | 5个 | 2 | 2
|  |  | 工作支撑文件的资料收集、整理数量（含数据信息、活动信息、网络资料收集、专家观点整理、会议纪要、会议记录等) | ≥50个 |  | 63个 | 2 | 2
|  |  | 工作支撑成果总数量 | ≥5个 |  | 5个 | 2 | 2
|  |  | 举办大赛配套活动数量 | ≥30场 |  | 104场 | 3 | 2.7 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：以后合理编制项目绩效目标，加强指标值设置的合理性
|  |  | “北京中轴线智库平台”小程序功能优化升级和板块内容日常维护 | ≥1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | “北京中轴线智库平台”小程序信息更新数量（含专家信息、资讯、通知公告等） | ≥120条 |  | 165条 | 4 | 4
|  |  | 大赛举办验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 切合北京中轴线申遗工作需求 | 高 |  | 符合项目需求 | 4 | 4
|  |  | “北京中轴线智库平台”小程序专家入库数量 | ≥100人 |  | 109人 | 3 | 3
|  | 时效指标 | “北京中轴线智库平台”小程序服务周期 | 250天 |  | 250天 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月底前完成项目验收 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤183.87288万元 |  | 183万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 充分展示社会公众对北京中轴线遗产的知晓和参与助力申遗的成果 | 高 |  | 围绕着中轴线主题开展活动，直观地感受中轴线不同地段的不同人文底蕴，潜移默化中加深对文化遗产的认知，充分展示了社会公众对北京中轴线遗产的知晓和参与助力申遗的成果 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | “北京中轴线智库平台”小程序实现可持续应用 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% |  | 98.94% | 10 | 9 | 有1.03%的受访者对大赛满意程度一般，有0.03%的受访者不太满意
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。