## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002072816-考古业务运行经费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 13720056930
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 143.2288 | 93.2288 | 86.8517 | 10 | 93.16% | 9.316
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 143.2288 | 93.2288 | 86.8517 | 10 | 93.16% | 9.316
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 考古工作影像记录经费：全方位、多角度记录各考古发掘项目的工作过程以及出土的文物现场情况；通过视频手段进行留存影像资料，为后续进行深入的文物研究、保护、展示提供素材考古档案资料数字化采集（二期）：科学地、规范化地整理和保管考古档案资料进行纸质考古资料的数字化采集，实现考古档案资料的标准化、数字化、信息化管理，确保考古档案资料的长期安全保存考古综合业务管理平台（一期）云服务租赁及安全评测经费：周期性的租赁云服务资源，配合考古综合业务管理平台运行；每年进行安全评测，保障考古综合管理平台的安全运行通过开展上述工作，保障考古业务正常运转 |  |  |  |  | 已开展2023年度工作影像记录的拍摄、考古综合业务管理平台（一期）云服务租赁及安全测评工作，其中，2023年度工作影像记录的拍摄，及时留存了相关资料；考古综合业务管理平台（一期）云服务租赁及安全测评正常进行，保障了考古综合管理平台的安全运行通过项目的实施，保障了考古业务的正常运转
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 密封条 | 500张 |  | 0张 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  |  | 标识条 | 1000张 |  | 0张 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  |  | 考古资料信息识别及图像采集 | 300000张 |  | 0张 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  |  | 装盒标志 | 500张 |  | 0张 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  |  | 封面及封底 | 3000张 |  | 0张 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  |  | 专用考古资料箱 | 100箱 |  | 0箱 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  |  | 考古图纸信息识别及图像采集 | 3000张 |  | 0张 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  |  | 档案规范化整理 | 3000卷 |  | 0卷 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  |  | 考古综合业务管理平台（一期）云服务租赁及安全测评 | 2项 |  | 2项 | 8 | 8
|  |  | 考古工作影像记录期限 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  |  | 专用包装盒 | 500盒 |  | 0盒 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  | 质量指标 | 考古工作影像记录效果 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 考古档案资料数字化采集验收合格率 | 100% |  | 0% | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 93.16% | 5 | 4 | 偏差原因分析：因安全及等保测评合同时间为23年3月至24年3月原因，导致尾款未在2023年拨付，资金结余6.377102万元 改进措施：今后将加强预算编制的合理性
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥40% |  | 64.33% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤143.2288万元 |  | 86.851698万元 | 5 | 5 | 因考古档案资料未收集完备原因，调整项目预算50万元，调整后的预算金额为93.2288万元，今后将加强预算编制的合理性；因安全及等保测评合同时间为23年3月至24年3月原因，导致尾款未在2023年拨付，资金结余6.377102万元
|  |  | 考古档案资料数字化采集（二期） | ≤50万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 偏差原因分析：已调整预算，考古档案资料数字化采集（二期）已调减，未开展此项目，但绩效目标未及时调整 改进措施：今后将及时对绩效目标进行调整
|  |  | 考古综合业务管理平台（一期）云服务租赁及安全测评分项成本控制数 | ≤31.4万元 |  | 25.2万元 | 2 | 2
|  |  | 考古工作影像记录分项成本控制数 | ≤61.8288万元 |  | 61.651698万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考古研究素材提升 | ≥20% |  | 考古研究素材得到提升 | 15 | 14 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 考古业务正常运转保障率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古平台及数字化项目使用人员满意度 | 100% |  | 满意，暂未收到考古平台及数字化项目使用人员不满意的相关意见 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 84.316
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差