## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074437-院藏文物数字化整理保护
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 张建民 |  |  | 联系电话 | 18901233520
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 191.2 | 191.2 | 185 | 10 | 96.76% | 9.6757
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 191.2 | 191.2 | 185 | 10 | 96.76% | 9.6757
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据文物保护研究与管理需求，计划于2023年完成库藏12000件（套）文物数字化整理，按照三个级别进行分级，每个级别对应一个类别，提取文物信息，让文物管理更加科学合理。 |  |  |  |  | 根据文物保护研究与管理需求，2023年完成库藏12287套文物的数字化整理工作，按照三个级别进行分级，每个级别对应一个类别，提取文物信息，让文物管理更加科学合理，达到了有效保护库藏文物的目的，为下一步文物保护研究与利用夯实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物规范化整理 | ≥12000套 |  | 12287套 | 8 | 8
|  |  | 3月前完成项目立项 | ≤3月 |  | 3月 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 数字化成果符合《文物藏品管理办法》标准合格率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 数字化整理符合《文物保护法》标准合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 11月前完成项目实施阶段 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 12月完成项目总结，验收 | ≤12月 |  | 11月 | 3 | 3
|  |  | 11月30日前资金支付进度 | ≥70% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月31日前资金支付进度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤191.2万元 |  | 185万元 | 10 | 9.7 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金6.2万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护库藏文物 | 优 |  | 通过对院藏文物进行数字化整理保护工作的开展，有效地保护了单位库藏文物 | 10 | 8 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 为下一步文物保护研究与利用夯实基础 | 优 |  | 通过对院藏文物进行数字化整理保护工作的开展，为下一步文物保护研究与利用夯实基础 | 10 | 8 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 项目效力保障年限 | ≥5年 |  | 5年 | 10 | 8 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% |  | 满意，暂未收到单位人员不满意的相关意见 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.3757
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。