## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000461227-中华优秀传统文化及公众考古教育体验活动
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048032-北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 张晨 |  |  | 联系电话 | 15010225704
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.8026 | 63.8026 | 63.8026 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 63.8026 | 63.8026 | 63.8026 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为积极践行社会责任，充分发挥中华优秀传统文化教育的主阵地作用,推动博物馆教育资源的有效利用，拓宽教育路径，开发、践行寓教于乐的社会宣传教育活动特设计本项目。目标使公众更好解读我国优秀传统节日的文化内涵及悠久璀璨的历史文化；加强考古成果和历史研究成果的传播，提升考古学为社会和公众服务的功能。 |  |  |  |  | 本年共实施文化活动及讲座27场并得到了参观者的一致好评；制作小厨娘短视频4期，收获观看量3000余次，点赞多达800，转发量达1000余次，并于微信短视频及公众号平台收获多个积极评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动、讲座次数 | ≥20次 |  | 27次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 活动完成率 | ≥98% |  | 135% | 15 | 15 | 比预期的数量超出7场
|  | 时效指标 | 2023年11月完成项目实施阶段 | 11月 |  | 2023年11月完成项目实施 | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | 50% |  | 49.28% | 2 | 1.9712 | 偏差原因：因部分讲座时间调整为下半年进行，导致项目资金支付进度指标与计划存在一定偏差 改进措施：已于想半年完成，以后将强化过程管控，保证项目目标如期实现
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 2023年12月完成项目验收阶段 | 12月 |  | 11月 | 1 | 1
|  |  | 2023年6月底前完成项目启动阶段 | 6月 |  | 2023年6月底前完成项目启动 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专题文化讲座 | ≤5.05万元 |  | 5.05万元 | 2 | 2
|  |  | 公众考古教育活动 | ≤27.629万元 |  | 27.629万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算成本 | ≤63.8026万元 |  | 63.8026万元 | 2 | 2
|  |  | 传统文化教育宣传活动 | ≤15.88万元 |  | 15.88万元 | 2 | 2
|  |  | 小厨娘短视频制作 | ≤15.2436万元 |  | 15.2436万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的文化有传播作用 | 优 |  | 制作小厨娘短视频4期，收获观看量3000余次，点赞多达800，转发量达1000余次，并于微信短视频及公众号平台收获多个积极评价。 | 30 | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观者的满意度 | ≥98% |  | 99% | 10 | 8 | 偏差原因分析：因部分活动体验参与者年龄较小，由家长代为填写调查表，导致结果可能存在偏差 改进措施：今后工作将会推出针对四到六岁儿童的调查方式
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9712
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。