## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002034445-首博方厅大环境空调系统改造
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 15010536008
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 175.4544 | 172.936 | 172.936 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 175.4544 | 172.936 | 172.936 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成该项目的采购、安装、调试、验收，保障展厅环境满足 文物需求，提升观众舒适度。 |  |  |  |  | 通过对首博方厅大环境空调系统进行改造，满足了展厅文物存放的需求，提升了游客观展的舒适度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 表冷器、净化功能段等 | 20件 |  | 20件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成验收时间 | ≤11月 |  | 12月 | 10 | 9 | 偏差原因分析：因国庆节期间属地要求不能动火动焊，2023年10月18日至22日国际高峰论坛期间要求全面停工等原因，导致工期延误，与计划工期偏离 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计咨询分项成本控制数 | ≤3.42816万元 |  | 3.286万元 | 4 | 4
|  |  | 项目预算控制数 | ≤180万元 |  | 172.936万元 | 4 | 4 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约并调整项目预算2.518394万元，以后将加强预算编制的合理性
|  |  | 工程费分项成本控制数 | ≤166.296234万元 |  | 164.5万元 | 4 | 4
|  |  | 监理费分项成本控制数 | ≤5万元 |  | 4.9万元 | 4 | 4
|  |  | 专家费分项成本控制数 | ≤0.73万元 |  | 0.25万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升观众舒适度 | 优 |  | 得到提升 | 15 | 12 | 偏差原因分析：对提升观众舒适度需求相应支撑材料不充分 改进措施：今后加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 展厅环境满足 文物需求 | 优 |  | 得到满足 | 15 | 13 | 偏差原因分析：对展厅环境满足 文物需求需求相应支撑材料不充分 改进措施：今后加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。