## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074311-大觉寺古树病虫害防治项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 孙熹 |  |  | 联系电话 | 13146821126
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.0634 | 8.0634 | 8.0634 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 8.0634 | 8.0634 | 8.0634 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 常规预防:3月中旬清园工作，对所有树木喷洒石硫合剂，杀灭病菌、虫卵等减少整年病虫害;5月初病虫危害初期，进行一遍杀菌剂代森锰锌、多菌灵、粉锈宁等杀菌剂进行防治 500-1000倍液喷洒;8月中下旬，1000-1500 倍液进行防治。专项治理:保护古树名木，除了以营林措施为基础，做好古树的土、肥、水的管护工作以外，还要综合地利用化学、生物、物理及检疫措施，确保有虫不成灾，努力改善古树生态环境，增强树势，确保古树名木不受大的病虫害危害。根据 2021年病虫害治措施。生物防治:针对大觉寺游花绒寄甲、蝎蝽、管氏肿腿蜂、周氏噛小蜂等释放天敌等。 |  |  |  |  | 顺利完成大觉寺古树病虫害防治项目，组织开展打药工作，全年进行全院普防8次，专项防治5次，控制好虫口密度、积极观察、预防为主、综合防治、交替用药。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 打药次数 | 10次 |  | 13次 | 7 | 7
|  |  | 保护古树数量 | 114株 |  | 110株 | 8 | 7.7193 | 偏差原因分析：因古树养护范围区域重新划分的原因，导致较绩效目标有所减少 改进措施：下一步将按照实际情况重新设置指标值
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 工程质量达标率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年5月初完成病虫危害初期 | ≤5月 |  | 5月 | 4 | 4
|  |  | 2023年3月中旬完成清园工作 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 2023年8月完成1000-1500倍液防治 | ≤8月 |  | 8月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程费用预算控制数 | ≤8.063356万元 |  | 8.063356万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护期 | 1年 |  | 1年 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 增强树势，确保古树名木不受大的病虫害危害 | 好 |  | 好 | 15 | 10 | 偏差原因分析：因直接证明材料不足的原因，导致偏离绩效目标较大 改进措施：下一步将注意这方面资料的收集
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展充分的调查分析 改进措施：下一步加强收集和留存绩效支撑资料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.7193
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。