## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000001893322-首博方展厅网络设备及综合布线升级改造项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 李陶 |  |  | 联系电话 | 63363388-2212
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 115.8 | 115.65 | 115.65 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 115.8 | 115.65 | 115.65 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目对本馆展陈相关域弱电井内老旧网络交换设备整体更换，新设备至少满足千兆网络交换性能；对展陈区域及支干关键网络线路进行线缆更换，线材要求至少达到六类线（CAT6）线材标准。 |  |  |  |  | 通过首博方展厅网络设备及综合布线升级改造项目的实施，完成了对本馆展陈相关域弱电井内老旧网络交换设备整体更换，对展陈区域及支干关键网络线路进行线缆更换，线材要求达到六类线（CAT6）线材标准，提升了网络设备满足千兆网络交换需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展厅及机房汇聚交换机 | 7台 |  | 7台 | 3 | 3
|  |  | 展厅及机房接入交换机 | 14台 |  | 14台 | 4 | 4
|  |  | 楼层汇聚交换机 | 13台 |  | 13台 | 4 | 4
|  |  | 楼层接入交换机 | 39台 |  | 39台 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 线材验收合格率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 成果验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成项目验收 | ≤12月 |  | 2023年 12月 | 5 | 5
|  |  | 完成资金支付 | ≤12月 |  | 2023年 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤115.8万元 |  | 115.65万元 | 10 | 10 | 2022年追加项目，2023年支付115.65万元。
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升网络设备满足千兆网络交换需求 | ≥90% |  | 通过建设首都博物馆方展厅网络设备及综合布线升级改造，增强了首都博物馆网络运行的可靠性、稳定性，改善了首都博物馆的办公环境，提高了首都博物馆公众服务水平，更好的完成了首都博物馆作为首都窗口的公众服务职能 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档
|  | 可持续影响指标 | 保障年限 | ≥1年 |  | 3年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 馆内业务人员的满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低且针对性不强 改进措施：今后加大满意度调查样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。