## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002058318-“白塔妙荟”白塔寺系列文化活动
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 顾莹 |  |  | 联系电话 | 13651044063
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 252.2024 | 237.0267 | 237.0267 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 252.2024 | 237.0267 | 237.0267 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据年度工作计划，“白塔妙荟”白塔寺系列文化活动将包含北京白塔文化周和“白塔之夜”系列夜场活动两个分项，采用线上线下相结合的方式，推出不同主题的日场+夜场活动。以期达到如下整体目标： 1.深入、广泛地宣传白塔寺文化。 2.推进中尼两国民间文化交流深入开展，增进两国人民了解和友谊。 3.打通博物馆、社区、街道、企业资源共享的渠道，延伸博物馆内容供给。 4.围绕活动主题，开展白塔寺特色社教体验等活动。 5.更好地引领和满足公众精神文化需求，向社会提供更加多元的文化服务。 6.加强项目统筹与管理，确保活动安全稳定运行。 |  |  |  |  | 通过开展“白塔妙荟”白塔寺系列文化活动，深入、广泛地宣传白塔寺文化。推进了中尼两国民间文化交流，增进两国人民了解和友谊，打通了博物馆、社区、街道、企业资源共享的渠道，延伸博物馆内容供给，更好地引领和满足公众精神文化需求，向社会提供更加多元的文化服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传数 | ≥10场次 |  | 34场次 | 3 | 2.4 | 偏差原因：年初指标值设置偏低 改进措施：以后将加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 公众活动数量 | ≥8个（套） |  | 8个 | 3 | 3
|  |  | 展览数量 | ≥2个（套） |  | 3个 | 3 | 3
|  |  | 科普培训次数 | ≥1个（套） |  | 4次 | 3 | 3
|  |  | 活动参与总人数 | ≥5000人 |  | 8479人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 展览验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目总结/验收阶段 | 11月 |  | 6月 | 2 | 2
|  |  | 7月前完成资金支付进度 | ≥70% |  | 81.48% | 3 | 3
|  |  | 完成项目实施 | ≤11月 |  | 6月 | 2 | 2
|  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤252.202388万元 |  | 237.02674万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程序，投标低于预算金额，节约并调整项目预算15.175648万元，以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运行保障率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 图片、视频素材留存时间 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展合作单位满意度调查 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 服务对象满意度指标 | 参与观众满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低 改进措施：今后加大满意度调查样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 96.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。