## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438905-大运河博物馆（首都博物馆东馆）文物保护中心设备设施购置项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 赵瑞廷 |  |  | 联系电话 | 13366862206
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4216.9161 | 5439.3369 | 5439.3369 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 1282.5846 | 1282.5846 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | 4216.9161 | 4156.7523 | 4156.7523 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 截止2023年底采购设备1534件（套）。投资设备将满足博物馆文物保护工作与科技融合的新要求，完成好博物馆本职工作，确保东馆顺利开办。在国家文物局文物保护工作要求下，服务于首都博物馆保护部“十四五”目标与规划，协助打造东馆“智慧博物馆”，为建设全国文化中心、推动京津冀协同发展做出贡献。 |  |  |  |  | 全部设备已采购完成，并已运抵北京大运河博物馆，可为博物馆文物保护工作提供坚实的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文保中心建筑面积 | ≤7300㎡ |  | 7300㎡ | 2 | 2
|  |  | 采购设备数量 | ≤1534件（套） |  | 1311件（套） | 10 | 10
|  |  | 专家咨询、论证及验收次数 | 1次 |  | 0次 | 2 | 0 | 偏差原因分析：因设备尚未完成安装，暂未组织验收 改进措施：加快项目执行进度，加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 质量指标 | 完整设备接受率 | ≥95% |  | 98% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年4月30日前项目执行中期阶段完成度 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年12月31日项目验收阶段完成度 | ≥90% |  | 0% | 3 | 0 | 偏差原因分析：因设备尚未完成安装，暂未组织验收 改进措施：加快项目执行进度，加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 | ≥70% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤1282.58458万元 |  | 1282.58458万元 | 4 | 4
|  |  | 设备费 | ≤1260.08458万元 |  | 1260.08458万元 | 4 | 4
|  |  | 协议采购费 | ≤22.5万元 |  | 22.5万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行保障率 | ≥90% |  | 设备尚未完成安装并使用 | 5 | 3 | 偏差原因分析：因设备尚未完成安装并使用，导致效益暂未挥发 改进措施：加快项目执行进度，加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 公共文化传承率 | ≥90% |  | 设备尚未完成安装并使用 | 5 | 3 | 偏差原因分析：因设备尚未完成安装并使用 改进措施：加快项目执行进度，加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 设备效力保障年限 | ≥10年 |  | 10年 | 5 | 5
|  |  | 文物保护促进度 | 优 |  | 设备尚未完成安装并使用 | 5 | 3 | 偏差原因分析：因设备尚未完成安装并使用，相应支撑材料不够充分 改进措施：加快项目执行进度，加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 文物解读性 | 优 |  | 设备尚未完成安装并使用 | 5 | 3 | 偏差原因分析：因设备尚未完成安装并使用，相应支撑材料不够充分 改进措施：加快项目执行进度，加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 对行业正向影响传播提升率 | ≥90% |  | 设备尚未完成安装并使用 | 5 | 3 | 偏差原因分析：因设备尚未完成安装并使用，相应支撑材料不够充分 改进措施：加快项目执行进度，加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理设备人员满意度 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 83
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。