## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002230793-正阳门监测预警试点项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 王萌 |  |  | 联系电话 | 13651329209
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 349 | 349 | 20.82 | 10 | 5.966% | 0.59656
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 349 | 349 | 20.82 | 10 | 5.966% | 0.59656
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 正阳门是北京中轴线上的重要遗产构成要素，根据《北京市中轴线申遗三年行动计划》，本项目基于正阳门的文物价值研究，针对正阳门的结构病害、交通振动环境，以及生态环境，建立智能监测体系，开展文物健康体检，加强正阳门的预防性保护、系统性保护，主要工作内容包括：对正阳门的建筑结构稳定性、交通环境振动进行长期监测，研究交通振动与文物本体结构变形间的关联关系；对正阳门城楼上的雨燕进行长期监测，挖掘雨燕的活态文化内涵，探索历史文化与自然生态和谐共生的发展路径；建立面向文物本体、交通环境的风险评价指标体系，并基于风险评价指标体系，定期开展风险筛查与健康体检。 |  |  |  |  | 由于城楼修缮工程及申遗迎检工作，上半年不具备项目实施条件。并因本项目与北京中轴线遗产监测平台有衔接关系，进行补充调研后开展项目。监测设备安装将于2024年进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 正阳门勘察报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5 | 偏差原因分析：由于城楼修缮工程及申遗迎检工作，上半年不具备项目实施条件。并因本项目与北京中轴线遗产监测平台有衔接关系，进行补充调研后开展项目。相关效益、满意度指标未完成 改进措施：加强项目前期可行论证，现已完成项目方案调整正在组织专家论证，待论证通过后积极推进项目实施计划2024年下半年完成设备采购及安装工作
|  |  | 监测点位 | ≥44处 |  | 0 | 2 | 0
|  |  | 遗产健康状况评估半年报告 | 1份 |  | 0 | 1 | 0
|  |  | 正阳门监测预警设计方案 | 1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  |  | 遗产健康状况评估年度报告 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 数据采集验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障处理及时性 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成现状勘察、监测方案设计在2023年11月底前完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 监测设备采购、安装调试及网络扩容工作2023年底前 | 100% |  | 0 | 2 | 0
|  |  | 项目立项阶段2023年3月底前完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购、安装调试费 | ≤233万元 |  | 138.84308万元 | 3 | 1.7876
|  |  | 项目当年预算 | ≤349万元 |  | 249.67138万元 | 3 | 2.1462
|  |  | 现场勘查设计费 | ≤116万元 |  | 110.8283万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强正阳门的预防性保护、系统性保护能力 | 优 |  | 根据目前方案执行，预计可增强正阳门的预防性保护、系统性保护能力 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 为中轴线申遗提供数据、系统支撑年限 | ≥5年 |  | 5年以上 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90% |  | 暂未开展满意度调查 | 10 | 9
总分： | [6 empty] | 100 | 80.5304
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。