## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002117094-南中轴路考古遗址前期测绘与预防性保护
主管部门 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 袁学军 |  |  | 联系电话 | 15810925041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 148.0827 | 148.0827 | 147.8746 | 10 | 99.86% | 9.9859
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 148.0827 | 148.0827 | 147.8746 | - | 99.86% | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对“珠市口排水沟遗迹”“赵锥子胡同东口道路遗迹”及“永定门公园2号探沟道路遗迹”三处遗址开展前期测绘与预防性保护，为遗址周边土体加固治理，及遗址保护与展示提供科学依据。项目主要内容：1、三处遗址周边岩土体治理测绘、地下管线探测、工程物探及临时设施：测绘遗址现状位置，三维激光扫描明确遗址本体及周边环境尺寸；查明遗址周边管线分布；探明遗址周边地层分布及土体密实程度，为展示设计及遗址周边土体加固治理提供依据。搭建保温棚，避免冬春季度冻融对遗址影响。2、永定门公园2号探沟道路遗址保护环境整治：伐移遗址东侧树木、铺设电缆、喷改移灌、雨水管线以及绿地恢复，解决遗址渗水与施工用电问题。 |  |  |  |  | 完成：1、三处遗址周边岩土体治理测绘、地下管线探测、工程物探及临时设施：测绘遗址现状位置，三维激光扫描明确遗址本体及周边环境尺寸；查明遗址周边管线分布；探明遗址周边地层分布及土体密实程度，为展示设计及遗址周边土体加固治理提供依据。2、搭建保温棚有效解决冬春季度冻融对遗址影响。3、永定门公园2号探沟道路遗址保护环境整治，解决了遗址渗水与施工用电等问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 现状测绘技术报告 | ≥1 |  | 1份 | 3 | 3
|  |  | 地下管线探测技术报告 | ≥1 |  | 1份 | 3 | 3
|  |  | 工程物探技术报告 | ≥1 |  | 1份 | 3 | 3
|  |  | 伐移树木 | ≥6 |  | 6株 | 1 | 1
|  |  | 铺设电缆 | ≥500 |  | 500米 | 1 | 1
|  |  | 改移雨水管线 | ≥180 |  | 180米 | 1 | 1
|  |  | 改移喷灌管线 | ≥200 |  | 200米 | 2 | 2
|  |  | 恢复绿地 | ≥1060 |  | 1060平方米 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 立项完成时间 | 2022-10-01 |  | 2022年10月完成项目立项 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 | 2023-04-01 |  | 2023-04-01 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤148.082691万元 |  | 147.8746万元 | 10 | 10 | 节约资金0.208091万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护促进率 | ≥85% |  | 南中路道路遗址是中轴线申遗的有力实物支撑，项目实施为遗址保护与展示设计提供科学数据，有效解决冬春季度冻融对遗址影响，及遗址渗水与施工用电等问题 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 文物保护水平及文物保护意识提升 | ≥3年 |  | 3年 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：缺少满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9859
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。