## 自评表 (2)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002067933-大钟寺古钟博物馆永乐大钟钟架预防性保护
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048018-大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 王申 |  |  | 联系电话 | 15901234508
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39.66 | 39.66 | 39.5392 | 10 | 99.7% | 9.9695
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.66 | 39.66 | 39.5392 | 10 | 99.7% | 9.9695
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为永乐大钟钟架横梁8L、横梁5L-S和5L-N进行应变监测，分析结构的应力，变化规律和影响因素，评价横梁结构的承载力和稳定性，为结构的预防性保护提供科学依据；对Z1、Z4和Z8立柱进行柱顶倾斜监测，分析结构的倾斜程度，方向和变形规律，评价结构的稳定性和安全性，为结构的预防性保护提供科学依据。 |  |  |  |  | 2023年度通过4期钟架承重结构变形监测，采集到了监测对象完整的各种数据资料，构建了相应的三维模型，并在此基础上完成了基于三维模型的比对，获得了能够准确全面地反映出承重结构体变化的变形信息，数据分析分别采用了基于点云模型比对和剖面线比对两种方法分析，获得了一致的结果，为结构的预防性保护提供科学依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供报告数量 | ≥1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  |  | 监测次数 | ≥4次 |  | 4次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 报告合格率 | ≥90% |  | 合格 | 7 | 5.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 报告体系完整、结论清晰 | ≥90% |  | 报告质量符合要求 | 8 | 6.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强和留存相关绩效支撑材料
|  | 时效指标 | 2023年完成项目实施 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 2023年完成项目立项工作 | 4月 |  | 2月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤39.66万元 |  | 39.5392万元 | 10 | 10 | 因履行采购程序，节约资金0.1208万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施为结构的预防性保护提供科学依据 | 提供参考 |  | 为结构的预防性保护提供了参考 | 7 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 文物安全及正常的开放秩序保障率 | ≥85% |  | 100% | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 为文物安全工作提供决策指导年限 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结果使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低 改进措施：今后将深入开展满意度调查分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9695
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。