## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002332831-第45届世界遗产大会边会及展览活动
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048036-北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 王静 |  |  | 联系电话 | 88011765
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 231.8653 | 231.798 | 10 | 99.97% | 9.9971
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 231.8653 | 231.798 | - | 99.97% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步提升北京中轴线的国际影响力，按照国家文物局与市政府第一次部市合作联席会议要求，北京市将组团参加第45届世界遗产大会。会议期间策划组织边会，并参加大会旁听会议审议流程，同时在会议期间举办办展览及相关的宣传活动，通过项目实施加强北京中轴线遗产的国际表达，为北京中轴线申遗做准备。 |  |  |  |  | 此次活动收获了国际和国内专家、学者的一致好评。其中，主题边会及展览活动，中外嘉宾共计80余人参会。在边会现场，国际青少年绘画邀请展作品、摄影作品展、北京文化遗产数字展同步举办，吸引各国嘉宾参观、互动。此次边会通过五大洲数十个国家的超过200家媒体关注，对边会基本情况以及北京市在数字化赋能文化遗产方面的举措和尝试进行了深入报道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办主题边会（座谈会） | 1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 开展主题图片展览 | 1场 |  | 1场 | 3 | 3
|  |  | 参会人数 | 80人 |  | 80人 | 3 | 3
|  |  | 出具第45届世界遗产大会边会及展览活动总结报告 | 1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 主题边会及展览活动安全保障率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 通过边会及展览活动充分展示文化遗产价值 | 通过边会及展览活动充分展示文化遗产价值 |  | 通过边会及展览活动较能展示文化遗产价值 | 5 | 4 | 偏差原因分析：展览部分由于场地原因，展览展示的影响规模受到一定限制 改进措施：今后将加强总结分析，做好综合研判
|  | 时效指标 | 2023年9月底前主题边会举办的准备及执行工作完成率 | 100% |  | 2023年9月底前完成主题边会举办的准备及执行工作 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月底前成果报告总结完成率 | 100% |  | 2023年12月底前完成成果报告总结 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 | 254.545万元 |  | 231.798万元 | 10 | 10 | 根据实际情况据实结算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施进一步提升北京文化遗产的国际影响力 | 通过项目实施进一步提升北京文化遗产的国际影响力 |  | 通过五大洲数十个国家的超过200家媒体关注，对边会基本情况以及北京市在数字化赋能文化遗产方面的举措和尝试进行了深入报道，提升北京文化遗产的国际影响力 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 改进措施：今后将加强收集和留存相关支撑材料
|  | 社会效益指标 | 为北京中轴线申遗提供评审规则、程序等方面的经验参考 | 为北京中轴线申遗提供评审规则、程序等方面的经验参考 |  | 一定程度为北京中轴线申遗提供评审规则、程序等方面的经验参考 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 改进措施：今后将加强收集和留存相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9971
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。