## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438142-文物拍卖会文物标的审核
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 64032017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 153 | 153 | 153 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 153 | 153 | 153 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2016年，国家文物局把文物拍卖标的审核事项下放到省级文物部门。根据《中华人民共和国文物保护法》《文物拍卖管理办法》《文物拍卖标的审核办法》有关要求，市文物局委托专业机构对文物拍卖标的进行审核后，由行政审批服务部门做出行政许可决定。 |  |  |  |  | 根据《中华人民共和国文物保护法》《文物拍卖管理办法》《文物拍卖标的审核办法》有关要求，开展文物拍卖标审核工作，促进文物拍卖行业健康发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审核文物拍卖会数量 | ≥500场次 |  | 3995场次 | 7 | 4.9 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：今后将加强指标设置的合理性
|  |  | 审核文物拍卖标的数量 | ≥10万件 |  | 24.4677万件 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 审核文物拍卖标的的及时性 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成项目实施 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月31日前资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年12月前完成本年度文物拍卖标的审核工作 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2023年1月前完成项目启动 | 1月 |  | 1月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤153万元 |  | 153万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违规拍卖的文物拍卖标的数量 | ≤5件 |  | 0件 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升对文物拍卖行业健康发展 | 优 |  | 促进拍卖行业健康发展 | 15 | 11 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物主管部门满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：满意度调查较为简单，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。